## Dashboard
EXPLORIA - Sprint 0/1 Execution Plan v1.0
Metric | Value
Source Baseline | Product Backlog v1.0 + FRD v1.1 + CPL-01..CPL-26
Sprint 0 Story Count
Sprint 0 Story Points
Sprint 1 Story Count
Sprint 1 Story Points
Sprint 1 Recommendation | Parallel Tracks A/B/C or split into Sprint 1A/1B/1C
Critical E2E Gate | QR Scan -> PWA -> OTP -> Consent -> Attributed Scan Event
Next Output | Technical Design Pack v1.0: Database Schema + API Contract + UI Flow
Capacity Warning | Sprint 1 has 102 points. Do not run with one small squad unless scope is reduced.

## Sprint 0 Stories
Story ID | Epic ID | Epic | Module | Requirement ID | CPL Trace | Role | User Story | Acceptance Criteria | Priority | Estimate | Scope | Dependencies | Test Case | Notes
US-001 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-001 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم سیستم مستندسازی باید هر Requirement را به BRD v1.1 و حداقل یک CPL متصل کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هیچ Requirement بدون Trace وارد Product Backlog نشود. | P1 | 3 | MVP+MVCP | BRD v1.1, CPL Lock Register | بررسی شود که REL-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هیچ Requirement بدون Trace وارد Product Backlog نشود. | Generated from FRD v1.1
US-002 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-002 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم هر قابلیت باید وضعیت Demo / MVP / MVCP / Product داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Backlog بتواند قابلیت‌های غیر MVP را جدا نگه دارد. | P1 | 3 | MVP+MVCP | BRD v1.1, CPL Lock Register | بررسی شود که REL-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Backlog بتواند قابلیت‌های غیر MVP را جدا نگه دارد. | Generated from FRD v1.1
US-003 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-003 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم تغییر دامنه باید به Change Request با دلیل، اثر و تصمیم مالک پروژه متصل شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | حذف یا کاهش CPL بدون Change Request ممکن نباشد. | P1 | 3 | MVP+MVCP | BRD v1.1, CPL Lock Register | بررسی شود که REL-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: حذف یا کاهش CPL بدون Change Request ممکن نباشد. | Generated from FRD v1.1
US-004 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-004 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم داشبورد مدیریتی داخلی بتواند وضعیت پوشش CPLها را نشان دهد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | برای هر CPL حداقل یک Requirement یا Rule دیده شود. | P2 | 3 | MVP+MVCP | BRD v1.1, CPL Lock Register | بررسی شود که REL-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: برای هر CPL حداقل یک Requirement یا Rule دیده شود. | Generated from FRD v1.1

## Sprint 1 Stories
Story ID | Epic ID | Epic | Module | Requirement ID | CPL Trace | Role | User Story | Acceptance Criteria | Priority | Estimate | Scope | Dependencies | Test Case | Notes
US-005 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-001 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم کاربر باید بتواند با موبایل و OTP وارد تجربه شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ورود موفق در شرایط عادی کمتر از 60 ثانیه انجام شود. | P0 | 5 | MVP | REL-001, DATA-002 | بررسی شود که AUTH-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ورود موفق در شرایط عادی کمتر از 60 ثانیه انجام شود. | Generated from FRD v1.1
US-006 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-002 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم سیستم باید ثبت رضایت پایه را قبل از ورود به تجربه اصلی انجام دهد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ConsentLog شامل نسخه متن، زمان و منبع ثبت شود. | P0 | 5 | MVP | REL-001, DATA-002 | بررسی شود که AUTH-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ConsentLog شامل نسخه متن، زمان و منبع ثبت شود. | Generated from FRD v1.1
US-007 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-003 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم ورود باید برای تجربه PWA/Web App بدون نصب اجباری طراحی شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کاربر پس از اسکن QR مستقیم به صفحه مناسب برسد. | P0 | 5 | MVP | REL-001, DATA-002 | بررسی شود که AUTH-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کاربر پس از اسکن QR مستقیم به صفحه مناسب برسد. | Generated from FRD v1.1
US-008 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-004 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم OTP باید محدودیت زمان، تلاش و ارسال مجدد داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | OTP منقضی یا تلاش غیرمجاز رد شود. | P0 | 5 | MVP | REL-001, DATA-002 | بررسی شود که AUTH-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: OTP منقضی یا تلاش غیرمجاز رد شود. | Generated from FRD v1.1
US-009 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-005 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم در حالت اینترنت ضعیف، سفیر بتواند مسیر راهنمایی یا ثبت خطای ورود را فعال کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | خطای ورود به Issue Log یا Offline Log منتقل شود. | P2 | 3 | MVP | REL-001, DATA-002 | بررسی شود که AUTH-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: خطای ورود به Issue Log یا Offline Log منتقل شود. | Generated from FRD v1.1
US-010 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-006 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم برای گردشگران خارجی، زیرساخت ورود چندزبانه در فاز بعد آماده باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | فیلد زبان و متن رضایت قابل نسخه‌بندی باشد. | P3 | 2 | MVP | REL-001, DATA-002 | بررسی شود که AUTH-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: فیلد زبان و متن رضایت قابل نسخه‌بندی باشد. | Generated from FRD v1.1
US-011 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-001 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم ادمین باید بتواند Venue تعریف کند و آن را به پایلوت‌ها، کمپین‌ها و گزارش‌ها وصل کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | EcoPark، Eram و Milad Tower به‌عنوان Venue قابل تعریف باشند. | P0 | 8 | MVP+MVCP | REL-001 | بررسی شود که VENUE-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: EcoPark، Eram و Milad Tower به‌عنوان Venue قابل تعریف باشند. | Generated from FRD v1.1
US-012 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-002 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Venue باید بتواند Zone و Hubهای داخلی داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هاب‌هایی مثل رواق، فودکورت، گنبد مینا، زون بازی و سکوی دید قابل ثبت باشند. | P0 | 5 | MVP+MVCP | REL-001 | بررسی شود که VENUE-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هاب‌هایی مثل رواق، فودکورت، گنبد مینا، زون بازی و سکوی دید قابل ثبت باشند. | Generated from FRD v1.1
US-013 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-003 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Touchpoint باید نوع، محل، مالک، QR مرتبط و وضعیت عملیاتی داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش اسکن به Touchpoint و Hub قابل نسبت‌دهی باشد. | P0 | 5 | MVP+MVCP | REL-001 | بررسی شود که VENUE-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش اسکن به Touchpoint و Hub قابل نسبت‌دهی باشد. | Generated from FRD v1.1
US-014 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-004 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Media Point و Merchant Node باید به Venue/Zone/Hub متصل شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Attribution رسانه و فروشگاه بدون اتصال مکانی پذیرفته نشود. | P0 | 5 | MVP+MVCP | REL-001 | بررسی شود که VENUE-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Attribution رسانه و فروشگاه بدون اتصال مکانی پذیرفته نشود. | Generated from FRD v1.1
US-015 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-005 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم سیستم باید Template برای Venue Launch Kit تولید یا نگهداری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | برای Venue جدید چک‌لیست راه‌اندازی آماده باشد. | P2 | 3 | MVP+MVCP | REL-001 | بررسی شود که VENUE-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: برای Venue جدید چک‌لیست راه‌اندازی آماده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-016 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-006 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Venue Profile باید محدودیت‌ها، مجوزها، مخاطبان، ساعت اوج و ظرفیت را نگهداری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | پیش از فعال‌سازی پایلوت، Venue Profile تکمیل‌شده باشد. | P2 | 3 | MVP+MVCP | REL-001 | بررسی شود که VENUE-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: پیش از فعال‌سازی پایلوت، Venue Profile تکمیل‌شده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-043 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-001 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم هر QR باید شناسه یکتا، مقصد، Venue، Touchpoint، Campaign و وضعیت داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | QR بدون اتصال مکانی/کمپینی فعال نشود. | P0 | 8 | MVP | VENUE-001..003, EVENT-001 | بررسی شود که QR-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: QR بدون اتصال مکانی/کمپینی فعال نشود. | Generated from FRD v1.1
US-044 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-002 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم هر اسکن باید با زمان، کاربر/جلسه، QR، نتیجه و Source ثبت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Event qr_scanned برای Analytics تولید شود. | P0 | 8 | MVP | VENUE-001..003, EVENT-001 | بررسی شود که QR-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Event qr_scanned برای Analytics تولید شود. | Generated from FRD v1.1
US-045 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-003 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم سیستم باید QR منقضی، غیرفعال، خارج از زمان یا خارج از Rule را رد کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | اسکن نامعتبر امتیاز یا پاداش ایجاد نکند. | P0 | 8 | MVP | VENUE-001..003, EVENT-001 | بررسی شود که QR-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: اسکن نامعتبر امتیاز یا پاداش ایجاد نکند. | Generated from FRD v1.1
US-046 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-004 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم کنترل اسکن تکراری و محدودیت تعداد اسکن برای کاربر/QR/بازه زمانی وجود داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | رفتار مشکوک Risk Flag شود. | P0 | 8 | MVP | VENUE-001..003, EVENT-001 | بررسی شود که QR-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: رفتار مشکوک Risk Flag شود. | Generated from FRD v1.1
US-047 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-005 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم در حالت اینترنت ضعیف، Offline Scan یا Manual Fallback با sync بعدی پشتیبانی شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | داده آفلاین بعداً با برچسب Offline وارد Event Stream شود. | P1 | 8 | MVP | VENUE-001..003, EVENT-001 | بررسی شود که QR-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: داده آفلاین بعداً با برچسب Offline وارد Event Stream شود. | Generated from FRD v1.1
US-048 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-006 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم ادمین بتواند QRهای چاپی را با برچسب محل نصب و تست روزانه خروجی بگیرد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | چک‌لیست نصب QR برای Runbook تولید شود. | P1 | 8 | MVP | VENUE-001..003, EVENT-001 | بررسی شود که QR-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: چک‌لیست نصب QR برای Runbook تولید شود. | Generated from FRD v1.1

## Sprint 0 Tasks
Task ID | Stream | Task | Story Trace | Owner | Priority | Window | Output | Control Note
S0-T01 | Governance | BRD v1.1, FRD v1.1, CPL Register and Backlog are declared as current baselines | US-001 | Product Owner / BA | P0 | Day 1 | Signed baseline note and document links | No coding starts from FRD v1.0
S0-T02 | Scope Control | Create requirement traceability rule and Change Request workflow | US-001, US-003 | BA + PM | P0 | Day 1 | Traceability/CR template | All changes after Sprint 0 require CR
S0-T03 | Release Boundary | Classify every active item as Demo / MVP / MVCP / Product | US-002 | Product Owner | P0 | Day 1-2 | Scope classification sheet | Non-MVP items cannot enter Sprint without owner approval
S0-T04 | Architecture | Confirm working implementation assumptions: PWA/Web App, OTP, REST API, PostgreSQL, Admin Web | US-002 | Tech Lead | P0 | Day 2 | Architecture Decision Record ADR-001 | Final stack can be changed only through ADR
S0-T05 | Environment | Create repositories, branching, dev/staging environments, secrets policy and CI skeleton | US-002 | DevOps / Tech Lead | P0 | Day 2-3 | Repo + CI baseline | No production secrets in repository
S0-T06 | Data Foundation | Create initial entity list for Release, RequirementTrace, User, Consent, Venue, QR, ScanEvent | US-001, US-002 | Backend Lead + DBA | P0 | Day 3 | Initial logical schema | Detailed ERD follows in next technical pack
S0-T07 | Quality Gate | Define Definition of Ready, Definition of Done and UAT gate for Sprint 1 | US-001..US-004 | QA Lead + PM | P1 | Day 4 | DoR/DoD checklist | Story without AC/Test Case is blocked
S0-T08 | CPL Dashboard | Prepare lightweight traceability dashboard for CPL coverage and sprint readiness | US-004 | BA + Analyst | P2 | Day 5 | CPL coverage view | Can be manual in Sprint 0, automated later

## Sprint 1 Tasks
Task ID | Stream | Task | Story Trace | Owner | Priority | Window | Output | Control Note
S1-T01 | Track A / AUTH | Design PWA landing flow after QR scan | US-007, US-043 | Frontend Lead | P0 | Day 1-2 | Clickable PWA entry flow | No mandatory app install
S1-T02 | Track A / AUTH | Implement mobile OTP request, verify and session creation | US-005, US-008 | Backend + Frontend | P0 | Day 2-6 | Working OTP flow | Successful login under normal condition < 60 sec
S1-T03 | Track A / AUTH | Implement consent capture and ConsentLog versioning | US-006 | Backend + Legal/BA | P0 | Day 3-6 | Consent screen + log record | Consent version, time and source saved
S1-T04 | Track A / AUTH | Create low connectivity error route and ambassador guidance message | US-009 | Frontend + Support | P2 | Day 6-8 | Error/fallback screen | Issue/Offline log entry available
S1-T05 | Track A / AUTH | Prepare language and consent version fields for future multilingual support | US-010 | Backend | P3 | Day 8-9 | Schema support only | No full translation required in Sprint 1
S1-T06 | Track B / VENUE | Implement Venue CRUD with EcoPark, Eram, Milad Tower seed records | US-011 | Backend + Admin UI | P0 | Day 1-4 | Venue admin page/API | Milad Tower can be Placeholder
S1-T07 | Track B / VENUE | Implement Zone and Hub configuration under Venue | US-012 | Backend + Admin UI | P0 | Day 3-6 | Zone/Hub forms | Ravaq, Foodcourt, Gonbad Mina, game zone examples supported
S1-T08 | Track B / VENUE | Implement Touchpoint registry with type, status, QR binding fields | US-013 | Backend + Admin UI | P0 | Day 5-8 | Touchpoint registry | Scan attribution can reference Touchpoint
S1-T09 | Track B / VENUE | Implement Media Point and Merchant Node as location-linked node types | US-014 | Backend + Admin UI | P0 | Day 7-9 | Node type configuration | Unlinked attribution is rejected
S1-T10 | Track B / VENUE | Prepare Venue Launch Kit and Venue Profile minimal forms | US-015, US-016 | BA + Admin UI | P2 | Day 8-10 | Checklist/form templates | Can be manual-export first
S1-T11 | Track C / QR | Implement QR entity with unique code, destination, status, Venue, Touchpoint, Campaign fields | US-043 | Backend | P0 | Day 1-4 | QR registry model/API | QR without location/campaign cannot activate
S1-T12 | Track C / QR | Implement QR generation/export for printed labels and install checklist | US-048 | Backend + Admin UI | P1 | Day 3-6 | Printable QR list | Includes install location label
S1-T13 | Track C / QR | Implement scan endpoint and event capture for time, session/user, QR and result | US-044 | Backend + Event | P0 | Day 4-7 | Scan API + qr_scanned event | Analytics/event stream receives scan event
S1-T14 | Track C / QR | Implement scan validation for inactive/expired/out-of-window QR | US-045 | Backend | P0 | Day 6-8 | Validation rules | Invalid scan creates no reward/mission progress
S1-T15 | Track C / QR | Implement duplicate scan and rate-limit controls with risk flag | US-046 | Backend + Security | P0 | Day 7-9 | Risk flag on suspicious scans | Repeated scan is controlled
S1-T16 | Track C / QR | Implement offline/manual scan placeholder with sync tag design | US-047 | Backend + Frontend | P1 | Day 8-10 | Offline data contract/prototype | Full offline sync can harden later
S1-T17 | QA/UAT | End-to-end scenario: QR scan -> PWA -> OTP -> Consent -> attributed scan event | US-005..US-008, US-043..US-046 | QA + Full Team | P0 | Day 9-10 | E2E test evidence | Critical path passes on staging
S1-T18 | Pilot Readiness | Prepare Sprint 1 demo pack for Owner: user flow, admin venue config, QR scan log | All Sprint 1 | PM + BA | P1 | Day 10 | Demo checklist | Owner can approve Sprint 2 entry

## Sprint 1 Tracks
Track | Module | Purpose | Recommended Owner | Stories | Points | Story IDs | Execution Note
Track A | AUTH | User Entry, Consent & PWA Access | Frontend + Backend Auth | 6 | 25 | US-005, US-006, US-007, US-008, US-009, US-010 | Parallel track in Sprint 1; split if team capacity is limited
Track B | VENUE | Venue / Zone / Hub / Touchpoint Configuration | Admin + Data Model | 6 | 29 | US-011, US-012, US-013, US-014, US-015, US-016 | Parallel track in Sprint 1; split if team capacity is limited
Track C | QR | QR Registry, Scan Validation & Attribution Hook | Backend QR + Event Foundation | 6 | 48 | US-043, US-044, US-045, US-046, US-047, US-048 | Parallel track in Sprint 1; split if team capacity is limited

## Gates
Gate ID | Stage | Criterion | Priority
G0-01 | Sprint 0 Start | BRD v1.1, FRD v1.1, CPL Register, Product Backlog v1.0 available | Must
G0-02 | Sprint 0 Exit | Traceability, scope boundary, CR rule and architecture assumptions approved | Must
G1-01 | Sprint 1 Start | Development/staging environment ready; stories have DoR and test cases | Must
G1-02 | Sprint 1 Critical Path | QR Scan -> PWA -> OTP -> Consent -> Attributed Scan Event works in staging | Must
G1-03 | Sprint 1 Data Gate | qr_scanned event includes QR, user/session, Venue, Touchpoint, timestamp and result | Must
G1-04 | Sprint 1 Security Gate | OTP rate-limit, consent logging and duplicate scan protection pass QA | Must
G1-05 | Sprint 1 Demo Gate | Owner can see user entry flow, venue config and scan event log | Should

## Risks
Risk ID | Risk | Probability | Impact | Mitigation | Owner
R-01 | Sprint 1 capacity overload | High | High | Run AUTH, VENUE and QR as parallel tracks or split into Sprint 1A/1B/1C. | PM + Tech Lead
R-02 | OTP provider delay | Medium | High | Mock OTP in dev/staging; select provider in Sprint 0. | Tech Lead
R-03 | Venue data ambiguity | Medium | High | Use seed templates and keep Milad Tower as Placeholder until Venue Profile is complete. | BA + Operations
R-04 | QR attribution gap | High | High | Block QR activation until required links are filled. | Backend Lead
R-05 | Connectivity weakness | Medium | High | Build low-connectivity guidance and offline/manual placeholder in Sprint 1. | Frontend + Ops
R-06 | Consent/legal copy not approved | Medium | Medium | Use short baseline consent in Sprint 1 and assign legal approval before pilot. | Owner + Legal

## RACI
Role | Scope/Trace | Venue Config | Auth/PWA | QR/Event | QA/UAT | Sprint Demo | Pilot Readiness
Product Owner | A | A | A | C | A | A | A
Project Manager / Scrum Master | R | C | C | C | R | R | R
Business Analyst | R | R | C | C | C | R | R
Tech Lead | C | R | R | R | R | C | C
Backend Lead | I | C | R | R | R | C | C
Frontend Lead | I | C | R | C | R | C | C
QA Lead | C | C | C | C | R | R | C
Operations Lead | C | R | C | R | C | C | R

## Lists (hidden)
Priority | MoSCoW | Scope | Status
P0 | Must | MVP | Not Started
P1 | Should | MVCP | In Progress
P2 | Could | MVP+MVCP | Blocked
P3 |  | Product | Done