## Dashboard
EXPLORIA Product Backlog v1.0 - Dashboard
Metric | Formula / Value | Notes
Total User Stories | 108 | Generated from FRD v1.1 requirements
P0 Stories | 39 | Critical for MVP/MVCP
P1 Stories | 38 | High priority
Must Requirements | 67 | Must-have scope
MVCP Stories | 73 | Commercial pilot scope
MVP Stories | 72 | Software MVP scope
Total Estimate | 602 | Story points
Status | Count | Priority | Count
Not Started | 108 | P0 | 39
In Progress | 0 | P1 | 38
Ready for Review | 0 | P2 | 27
Done | 0 | P3 | 4
Sprint | Story Count | Estimate
Sprint 0 | 4 | 12
Sprint 1 | 18 | 102
Sprint 2 | 22 | 159
Sprint 3 | 21 | 94
Sprint 4 | 22 | 101
Sprint 5 | 21 | 134
Sprint 6 | 0 | 0

## Backlog
Story ID | Epic ID | Epic | Module | Requirement ID | CPL Trace | User Role | User Story | Acceptance Criteria | Priority | MoSCoW | Release Scope | Sprint | Estimate | Dependencies | Status | Test Case ID | Test Case | Notes
US-001 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-001 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم سیستم مستندسازی باید هر Requirement را به BRD v1.1 و حداقل یک CPL متصل کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هیچ Requirement بدون Trace وارد Product Backlog نشود. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 0 | 3 | BRD v1.1, CPL Lock Register | Not Started | TC-001 | بررسی شود که REL-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هیچ Requirement بدون Trace وارد Product Backlog نشود. | Generated from FRD v1.1
US-002 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-002 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم هر قابلیت باید وضعیت Demo / MVP / MVCP / Product داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Backlog بتواند قابلیت‌های غیر MVP را جدا نگه دارد. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 0 | 3 | BRD v1.1, CPL Lock Register | Not Started | TC-002 | بررسی شود که REL-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Backlog بتواند قابلیت‌های غیر MVP را جدا نگه دارد. | Generated from FRD v1.1
US-003 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-003 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم تغییر دامنه باید به Change Request با دلیل، اثر و تصمیم مالک پروژه متصل شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | حذف یا کاهش CPL بدون Change Request ممکن نباشد. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 0 | 3 | BRD v1.1, CPL Lock Register | Not Started | TC-003 | بررسی شود که REL-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: حذف یا کاهش CPL بدون Change Request ممکن نباشد. | Generated from FRD v1.1
US-004 | EPIC-00 | Release Boundaries & Traceability | REL | REL-004 | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | Product Owner / Business Analyst | به‌عنوان Product Owner / Business Analyst می‌خواهم داشبورد مدیریتی داخلی بتواند وضعیت پوشش CPLها را نشان دهد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | برای هر CPL حداقل یک Requirement یا Rule دیده شود. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 0 | 3 | BRD v1.1, CPL Lock Register | Not Started | TC-004 | بررسی شود که REL-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: برای هر CPL حداقل یک Requirement یا Rule دیده شود. | Generated from FRD v1.1
US-005 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-001 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم کاربر باید بتواند با موبایل و OTP وارد تجربه شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ورود موفق در شرایط عادی کمتر از 60 ثانیه انجام شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 5 | REL-001, DATA-002 | Not Started | TC-005 | بررسی شود که AUTH-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ورود موفق در شرایط عادی کمتر از 60 ثانیه انجام شود. | Generated from FRD v1.1
US-006 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-002 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم سیستم باید ثبت رضایت پایه را قبل از ورود به تجربه اصلی انجام دهد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ConsentLog شامل نسخه متن، زمان و منبع ثبت شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 5 | REL-001, DATA-002 | Not Started | TC-006 | بررسی شود که AUTH-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ConsentLog شامل نسخه متن، زمان و منبع ثبت شود. | Generated from FRD v1.1
US-007 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-003 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم ورود باید برای تجربه PWA/Web App بدون نصب اجباری طراحی شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کاربر پس از اسکن QR مستقیم به صفحه مناسب برسد. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 5 | REL-001, DATA-002 | Not Started | TC-007 | بررسی شود که AUTH-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کاربر پس از اسکن QR مستقیم به صفحه مناسب برسد. | Generated from FRD v1.1
US-008 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-004 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم OTP باید محدودیت زمان، تلاش و ارسال مجدد داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | OTP منقضی یا تلاش غیرمجاز رد شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 5 | REL-001, DATA-002 | Not Started | TC-008 | بررسی شود که AUTH-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: OTP منقضی یا تلاش غیرمجاز رد شود. | Generated from FRD v1.1
US-009 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-005 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم در حالت اینترنت ضعیف، سفیر بتواند مسیر راهنمایی یا ثبت خطای ورود را فعال کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | خطای ورود به Issue Log یا Offline Log منتقل شود. | P2 | Should | MVP | Sprint 1 | 3 | REL-001, DATA-002 | Not Started | TC-009 | بررسی شود که AUTH-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: خطای ورود به Issue Log یا Offline Log منتقل شود. | Generated from FRD v1.1
US-010 | EPIC-01 | Authentication, Consent & PWA Access | AUTH | AUTH-006 | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | بازدیدکننده | به‌عنوان بازدیدکننده می‌خواهم برای گردشگران خارجی، زیرساخت ورود چندزبانه در فاز بعد آماده باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | فیلد زبان و متن رضایت قابل نسخه‌بندی باشد. | P3 | Could | MVP | Sprint 1 | 2 | REL-001, DATA-002 | Not Started | TC-010 | بررسی شود که AUTH-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: فیلد زبان و متن رضایت قابل نسخه‌بندی باشد. | Generated from FRD v1.1
US-011 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-001 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم ادمین باید بتواند Venue تعریف کند و آن را به پایلوت‌ها، کمپین‌ها و گزارش‌ها وصل کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | EcoPark، Eram و Milad Tower به‌عنوان Venue قابل تعریف باشند. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 1 | 8 | REL-001 | Not Started | TC-011 | بررسی شود که VENUE-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: EcoPark، Eram و Milad Tower به‌عنوان Venue قابل تعریف باشند. | Generated from FRD v1.1
US-012 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-002 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Venue باید بتواند Zone و Hubهای داخلی داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هاب‌هایی مثل رواق، فودکورت، گنبد مینا، زون بازی و سکوی دید قابل ثبت باشند. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 1 | 5 | REL-001 | Not Started | TC-012 | بررسی شود که VENUE-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هاب‌هایی مثل رواق، فودکورت، گنبد مینا، زون بازی و سکوی دید قابل ثبت باشند. | Generated from FRD v1.1
US-013 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-003 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Touchpoint باید نوع، محل، مالک، QR مرتبط و وضعیت عملیاتی داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش اسکن به Touchpoint و Hub قابل نسبت‌دهی باشد. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 1 | 5 | REL-001 | Not Started | TC-013 | بررسی شود که VENUE-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش اسکن به Touchpoint و Hub قابل نسبت‌دهی باشد. | Generated from FRD v1.1
US-014 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-004 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Media Point و Merchant Node باید به Venue/Zone/Hub متصل شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Attribution رسانه و فروشگاه بدون اتصال مکانی پذیرفته نشود. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 1 | 5 | REL-001 | Not Started | TC-014 | بررسی شود که VENUE-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Attribution رسانه و فروشگاه بدون اتصال مکانی پذیرفته نشود. | Generated from FRD v1.1
US-015 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-005 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم سیستم باید Template برای Venue Launch Kit تولید یا نگهداری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | برای Venue جدید چک‌لیست راه‌اندازی آماده باشد. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 1 | 3 | REL-001 | Not Started | TC-015 | بررسی شود که VENUE-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: برای Venue جدید چک‌لیست راه‌اندازی آماده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-016 | EPIC-02 | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | VENUE | VENUE-006 | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | ادمین عملیات | به‌عنوان ادمین عملیات می‌خواهم هر Venue Profile باید محدودیت‌ها، مجوزها، مخاطبان، ساعت اوج و ظرفیت را نگهداری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | پیش از فعال‌سازی پایلوت، Venue Profile تکمیل‌شده باشد. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 1 | 3 | REL-001 | Not Started | TC-016 | بررسی شود که VENUE-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: پیش از فعال‌سازی پایلوت، Venue Profile تکمیل‌شده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-017 | EPIC-03 | Pilot Operations & Daily Runbook | PILOT | PILOT-001 | CPL-03، CPL-07، CPL-08، CPL-21، CPL-24، CPL-25 | Pilot Manager | به‌عنوان Pilot Manager می‌خواهم ادمین باید بتواند Pilot با Venue، Zone، تاریخ شروع/پایان، KPI و وضعیت تعریف کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | پایلوت ارم ۱۴ روزه و پایلوت‌های دیگر قابل ثبت باشند. | P0 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | VENUE-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-017 | بررسی شود که PILOT-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: پایلوت ارم ۱۴ روزه و پایلوت‌های دیگر قابل ثبت باشند. | Generated from FRD v1.1
US-018 | EPIC-03 | Pilot Operations & Daily Runbook | PILOT | PILOT-002 | CPL-03، CPL-07، CPL-08، CPL-21، CPL-24، CPL-25 | Pilot Manager | به‌عنوان Pilot Manager می‌خواهم سیستم باید خط مبنا یا Baseline Metrics را برای مقایسه قبل/حین/بعد نگهداری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش نهایی بتواند افزایش تعامل را نسبت به Baseline نشان دهد. | P0 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | VENUE-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-018 | بررسی شود که PILOT-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش نهایی بتواند افزایش تعامل را نسبت به Baseline نشان دهد. | Generated from FRD v1.1
US-019 | EPIC-03 | Pilot Operations & Daily Runbook | PILOT | PILOT-003 | CPL-03، CPL-07، CPL-08، CPL-21، CPL-24، CPL-25 | Pilot Manager | به‌عنوان Pilot Manager می‌خواهم هر روز پایلوت باید Daily Report شامل KPI، رخداد، خرابی، شکایت و یادداشت عملیات داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش پایان روز بدون داده‌های اصلی تکمیل‌شده محسوب نشود. | P0 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | VENUE-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-019 | بررسی شود که PILOT-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش پایان روز بدون داده‌های اصلی تکمیل‌شده محسوب نشود. | Generated from FRD v1.1
US-020 | EPIC-03 | Pilot Operations & Daily Runbook | PILOT | PILOT-004 | CPL-03، CPL-07، CPL-08، CPL-21، CPL-24، CPL-25 | Pilot Manager | به‌عنوان Pilot Manager می‌خواهم شیفت‌ها، سفیران، Touchpointهای فعال و تجهیزات هر روز باید قابل تخصیص باشند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هر سفیر و دارایی به Shift مشخص وصل شود. | P0 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | VENUE-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-020 | بررسی شود که PILOT-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هر سفیر و دارایی به Shift مشخص وصل شود. | Generated from FRD v1.1
US-021 | EPIC-03 | Pilot Operations & Daily Runbook | PILOT | PILOT-005 | CPL-03، CPL-07، CPL-08، CPL-21، CPL-24، CPL-25 | Pilot Manager | به‌عنوان Pilot Manager می‌خواهم سیستم باید وضعیت Pilot را از Planned تا Active، Paused، Completed، Extended یا Closed مدیریت کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | QR و کمپین‌ها با وضعیت پایلوت هماهنگ شوند. | P0 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | VENUE-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-021 | بررسی شود که PILOT-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: QR و کمپین‌ها با وضعیت پایلوت هماهنگ شوند. | Generated from FRD v1.1
US-022 | EPIC-03 | Pilot Operations & Daily Runbook | PILOT | PILOT-006 | CPL-03، CPL-07، CPL-08، CPL-21، CPL-24، CPL-25 | Pilot Manager | به‌عنوان Pilot Manager می‌خواهم در پایان پایلوت، Closure Report و Board Decision Gate تولید شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | خروجی توسعه/تکرار/توقف با KPI مرتبط باشد. | P2 | Should | MVCP | Sprint 3 | 5 | VENUE-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-022 | بررسی شود که PILOT-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: خروجی توسعه/تکرار/توقف با KPI مرتبط باشد. | Generated from FRD v1.1
US-023 | EPIC-04 | Field Ambassadors & Scripts | AMB | AMB-001 | CPL-08، CPL-22، CPL-23 | سفیر میدانی / سرپرست شیفت | به‌عنوان سفیر میدانی / سرپرست شیفت می‌خواهم سیستم باید سفیران، نقش، وضعیت، آموزش و شیفت آن‌ها را نگهداری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هر سفیر فعال در روز پایلوت به Shift متصل باشد. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 3 | PILOT-001 | Not Started | TC-023 | بررسی شود که AMB-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هر سفیر فعال در روز پایلوت به Shift متصل باشد. | Generated from FRD v1.1
US-024 | EPIC-04 | Field Ambassadors & Scripts | AMB | AMB-002 | CPL-08، CPL-22، CPL-23 | سفیر میدانی / سرپرست شیفت | به‌عنوان سفیر میدانی / سرپرست شیفت می‌خواهم برای هر کمپین/هَب، اسکریپت کوتاه تعامل سفیر باید قابل تعریف باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | سفیر بتواند پیام واحد برای دعوت به QR و توضیح پاداش داشته باشد. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 3 | PILOT-001 | Not Started | TC-024 | بررسی شود که AMB-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: سفیر بتواند پیام واحد برای دعوت به QR و توضیح پاداش داشته باشد. | Generated from FRD v1.1
US-025 | EPIC-04 | Field Ambassadors & Scripts | AMB | AMB-003 | CPL-08، CPL-22، CPL-23 | سفیر میدانی / سرپرست شیفت | به‌عنوان سفیر میدانی / سرپرست شیفت می‌خواهم سفیر بتواند تعامل‌های میدانی را به‌صورت شمارشی یا Log ساده ثبت کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تعداد تعامل، سؤال پرتکرار و مشکل در Daily Report دیده شود. | P2 | Should | MVCP | Sprint 3 | 3 | PILOT-001 | Not Started | TC-025 | بررسی شود که AMB-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تعداد تعامل، سؤال پرتکرار و مشکل در Daily Report دیده شود. | Generated from FRD v1.1
US-026 | EPIC-04 | Field Ambassadors & Scripts | AMB | AMB-004 | CPL-08، CPL-22، CPL-23 | سفیر میدانی / سرپرست شیفت | به‌عنوان سفیر میدانی / سرپرست شیفت می‌خواهم FAQ و پاسخ به اعتراض‌های رایج در پنل یا فایل عملیاتی قابل مشاهده باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | سفیر برای مشکلات QR/جایزه/حریم خصوصی پاسخ پایه داشته باشد. | P2 | Should | MVCP | Sprint 3 | 3 | PILOT-001 | Not Started | TC-026 | بررسی شود که AMB-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: سفیر برای مشکلات QR/جایزه/حریم خصوصی پاسخ پایه داشته باشد. | Generated from FRD v1.1
US-027 | EPIC-04 | Field Ambassadors & Scripts | AMB | AMB-005 | CPL-08، CPL-22، CPL-23 | سفیر میدانی / سرپرست شیفت | به‌عنوان سفیر میدانی / سرپرست شیفت می‌خواهم امتیاز عملکرد سفیر بر اساس اسکن، تعامل و کیفیت گزارش محاسبه شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | KPI سفیر برای بهبود عملیات در دسترس باشد. | P3 | Could | MVCP | Sprint 3 | 5 | PILOT-001 | Not Started | TC-027 | بررسی شود که AMB-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: KPI سفیر برای بهبود عملیات در دسترس باشد. | Generated from FRD v1.1
US-028 | EPIC-05 | Field Asset & Hardware Control | ASSET | ASSET-001 | CPL-09، CPL-10، CPL-21 | Asset Manager / سفیر | به‌عنوان Asset Manager / سفیر می‌خواهم هر دارایی میدانی باید شناسه، نوع، مالک، وضعیت و محل نگهداری داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کوله‌پشتی، نمایشگر، QR چاپی و پاوربانک قابل ثبت باشند. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | PILOT-001, VENUE-003 | Not Started | TC-028 | بررسی شود که ASSET-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کوله‌پشتی، نمایشگر، QR چاپی و پاوربانک قابل ثبت باشند. | Generated from FRD v1.1
US-029 | EPIC-05 | Field Asset & Hardware Control | ASSET | ASSET-002 | CPL-09، CPL-10، CPL-21 | Asset Manager / سفیر | به‌عنوان Asset Manager / سفیر می‌خواهم تحویل و تحویل‌گیری دارایی به سفیر/شیفت باید ثبت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | در پایان شیفت، وضعیت بازگشت یا خرابی مشخص باشد. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | PILOT-001, VENUE-003 | Not Started | TC-029 | بررسی شود که ASSET-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: در پایان شیفت، وضعیت بازگشت یا خرابی مشخص باشد. | Generated from FRD v1.1
US-030 | EPIC-05 | Field Asset & Hardware Control | ASSET | ASSET-003 | CPL-09، CPL-10، CPL-21 | Asset Manager / سفیر | به‌عنوان Asset Manager / سفیر می‌خواهم خرابی، گم‌شدن، آسیب یا قطع اینترنت تجهیزات باید Incident یا MaintenanceLog ایجاد کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | خرابی روی گزارش روزانه و KPI عملیاتی اثر بگذارد. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | PILOT-001, VENUE-003 | Not Started | TC-030 | بررسی شود که ASSET-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: خرابی روی گزارش روزانه و KPI عملیاتی اثر بگذارد. | Generated from FRD v1.1
US-031 | EPIC-05 | Field Asset & Hardware Control | ASSET | ASSET-004 | CPL-09، CPL-10، CPL-21 | Asset Manager / سفیر | به‌عنوان Asset Manager / سفیر می‌خواهم برای هر دارایی رسانه‌ای، QR یا Content Schedule مرتبط نگهداری شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | اثر هر دستگاه بر اسکن و تعامل قابل سنجش باشد. | P2 | Should | MVCP | Sprint 3 | 3 | PILOT-001, VENUE-003 | Not Started | TC-031 | بررسی شود که ASSET-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: اثر هر دستگاه بر اسکن و تعامل قابل سنجش باشد. | Generated from FRD v1.1
US-032 | EPIC-05 | Field Asset & Hardware Control | ASSET | ASSET-005 | CPL-09، CPL-10، CPL-21 | Asset Manager / سفیر | به‌عنوان Asset Manager / سفیر می‌خواهم چک‌لیست شروع روز برای شارژ، اینترنت، محتوا و سلامت QR/نمایشگر وجود داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | پیش از شروع پایلوت همه دارایی‌های حیاتی Pass شوند. | P2 | Should | MVCP | Sprint 3 | 3 | PILOT-001, VENUE-003 | Not Started | TC-032 | بررسی شود که ASSET-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: پیش از شروع پایلوت همه دارایی‌های حیاتی Pass شوند. | Generated from FRD v1.1
US-033 | EPIC-06 | Interactive Media Network | MEDIA | MEDIA-001 | CPL-10، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Media Manager / Content Manager | به‌عنوان Media Manager / Content Manager می‌خواهم سیستم باید Media Point تعریف کند و آن را به Venue/Zone/Hub/Asset متصل کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کوله‌پشتی و نمایشگر ثابت قابل ردیابی باشند. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | ASSET-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-033 | بررسی شود که MEDIA-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کوله‌پشتی و نمایشگر ثابت قابل ردیابی باشند. | Generated from FRD v1.1
US-034 | EPIC-06 | Interactive Media Network | MEDIA | MEDIA-002 | CPL-10، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Media Manager / Content Manager | به‌عنوان Media Manager / Content Manager می‌خواهم هر محتوای رسانه‌ای باید Campaign، QR یا Call-to-Action مرتبط داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | نمایش رسانه بدون مقصد سنجش‌پذیر مجاز نباشد. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 5 | ASSET-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-034 | بررسی شود که MEDIA-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: نمایش رسانه بدون مقصد سنجش‌پذیر مجاز نباشد. | Generated from FRD v1.1
US-035 | EPIC-06 | Interactive Media Network | MEDIA | MEDIA-003 | CPL-10، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Media Manager / Content Manager | به‌عنوان Media Manager / Content Manager می‌خواهم محتوا باید وضعیت Draft، Pending Approval، Approved، Live، Archived داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | محتوای تأییدنشده منتشر نشود. | P1 | Must | MVCP | Sprint 3 | 8 | ASSET-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-035 | بررسی شود که MEDIA-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: محتوای تأییدنشده منتشر نشود. | Generated from FRD v1.1
US-036 | EPIC-06 | Interactive Media Network | MEDIA | MEDIA-004 | CPL-10، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Media Manager / Content Manager | به‌عنوان Media Manager / Content Manager می‌خواهم برنامه پخش محتوا بر اساس تاریخ، ساعت، Venue و Media Point قابل ثبت باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش اسکن به زمان پخش قابل مقایسه باشد. | P2 | Should | MVCP | Sprint 3 | 3 | ASSET-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-036 | بررسی شود که MEDIA-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش اسکن به زمان پخش قابل مقایسه باشد. | Generated from FRD v1.1
US-037 | EPIC-06 | Interactive Media Network | MEDIA | MEDIA-005 | CPL-10، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Media Manager / Content Manager | به‌عنوان Media Manager / Content Manager می‌خواهم سیستم باید تعداد اسکن یا تعامل ناشی از هر Media Point را گزارش کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ROI رسانه برای هیئت‌مدیره و اسپانسر قابل نمایش باشد. | P2 | Should | MVCP | Sprint 3 | 5 | ASSET-001, QR-001, CAM-001 | Not Started | TC-037 | بررسی شود که MEDIA-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ROI رسانه برای هیئت‌مدیره و اسپانسر قابل نمایش باشد. | Generated from FRD v1.1
US-038 | EPIC-07 | Campaign Scenario & Content OS | CAMPAIGN | CAM-001 | CPL-11، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Campaign Manager | به‌عنوان Campaign Manager می‌خواهم ادمین باید بتواند Campaign با Venue، هدف، تاریخ، سناریو و KPI تعریف کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کمپین کشف گنج، پایلوت ارم و سناریوی برج میلاد قابل ثبت باشند. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 2 | 5 | VENUE-001, ADMIN-004 | Not Started | TC-038 | بررسی شود که CAM-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کمپین کشف گنج، پایلوت ارم و سناریوی برج میلاد قابل ثبت باشند. | Generated from FRD v1.1
US-039 | EPIC-07 | Campaign Scenario & Content OS | CAMPAIGN | CAM-002 | CPL-11، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Campaign Manager | به‌عنوان Campaign Manager می‌خواهم سیستم باید کتابخانه سناریو شامل Treasure Hunt، Food Tour، Family Mission، Skill Challenge، Timed Mission و Sponsored Mission داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هر Scenario Template دارای Mission Type و Reward Logic پایه باشد. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 2 | 5 | VENUE-001, ADMIN-004 | Not Started | TC-039 | بررسی شود که CAM-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هر Scenario Template دارای Mission Type و Reward Logic پایه باشد. | Generated from FRD v1.1
US-040 | EPIC-07 | Campaign Scenario & Content OS | CAMPAIGN | CAM-003 | CPL-11، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Campaign Manager | به‌عنوان Campaign Manager می‌خواهم تقویم کمپین باید محتوا، مأموریت، رسانه و پاداش را در هر روز/ساعت پایلوت هماهنگ کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Daily Runbook بتواند از Campaign Calendar استفاده کند. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 2 | 5 | VENUE-001, ADMIN-004 | Not Started | TC-040 | بررسی شود که CAM-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Daily Runbook بتواند از Campaign Calendar استفاده کند. | Generated from FRD v1.1
US-041 | EPIC-07 | Campaign Scenario & Content OS | CAMPAIGN | CAM-004 | CPL-11، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Campaign Manager | به‌عنوان Campaign Manager می‌خواهم برای هر Venue، سناریوهای پیشنهادی قابل Template و Clone باشند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | راه‌اندازی Venue جدید از صفر شروع نشود. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 2 | 3 | VENUE-001, ADMIN-004 | Not Started | TC-041 | بررسی شود که CAM-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: راه‌اندازی Venue جدید از صفر شروع نشود. | Generated from FRD v1.1
US-042 | EPIC-07 | Campaign Scenario & Content OS | CAMPAIGN | CAM-005 | CPL-11، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | Campaign Manager | به‌عنوان Campaign Manager می‌خواهم Brand Safety و Approval Workflow برای محتوای کمپین اجباری باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هیچ محتوای Live بدون Approval منتشر نشود. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 2 | 5 | VENUE-001, ADMIN-004 | Not Started | TC-042 | بررسی شود که CAM-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هیچ محتوای Live بدون Approval منتشر نشود. | Generated from FRD v1.1
US-043 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-001 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم هر QR باید شناسه یکتا، مقصد، Venue، Touchpoint، Campaign و وضعیت داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | QR بدون اتصال مکانی/کمپینی فعال نشود. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 8 | VENUE-001..003, EVENT-001 | Not Started | TC-043 | بررسی شود که QR-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: QR بدون اتصال مکانی/کمپینی فعال نشود. | Generated from FRD v1.1
US-044 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-002 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم هر اسکن باید با زمان، کاربر/جلسه، QR، نتیجه و Source ثبت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Event qr_scanned برای Analytics تولید شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 8 | VENUE-001..003, EVENT-001 | Not Started | TC-044 | بررسی شود که QR-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Event qr_scanned برای Analytics تولید شود. | Generated from FRD v1.1
US-045 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-003 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم سیستم باید QR منقضی، غیرفعال، خارج از زمان یا خارج از Rule را رد کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | اسکن نامعتبر امتیاز یا پاداش ایجاد نکند. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 8 | VENUE-001..003, EVENT-001 | Not Started | TC-045 | بررسی شود که QR-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: اسکن نامعتبر امتیاز یا پاداش ایجاد نکند. | Generated from FRD v1.1
US-046 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-004 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم کنترل اسکن تکراری و محدودیت تعداد اسکن برای کاربر/QR/بازه زمانی وجود داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | رفتار مشکوک Risk Flag شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 1 | 8 | VENUE-001..003, EVENT-001 | Not Started | TC-046 | بررسی شود که QR-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: رفتار مشکوک Risk Flag شود. | Generated from FRD v1.1
US-047 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-005 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم در حالت اینترنت ضعیف، Offline Scan یا Manual Fallback با sync بعدی پشتیبانی شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | داده آفلاین بعداً با برچسب Offline وارد Event Stream شود. | P1 | Should | MVP | Sprint 1 | 8 | VENUE-001..003, EVENT-001 | Not Started | TC-047 | بررسی شود که QR-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: داده آفلاین بعداً با برچسب Offline وارد Event Stream شود. | Generated from FRD v1.1
US-048 | EPIC-08 | QR & Scan Validation Engine | QR | QR-006 | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | بازدیدکننده / سیستم QR | به‌عنوان بازدیدکننده / سیستم QR می‌خواهم ادمین بتواند QRهای چاپی را با برچسب محل نصب و تست روزانه خروجی بگیرد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | چک‌لیست نصب QR برای Runbook تولید شود. | P1 | Should | MVP | Sprint 1 | 8 | VENUE-001..003, EVENT-001 | Not Started | TC-048 | بررسی شود که QR-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: چک‌لیست نصب QR برای Runbook تولید شود. | Generated from FRD v1.1
US-049 | EPIC-09 | Quest & Mission Execution | QUEST | QUEST-001 | CPL-11، CPL-19، CPL-20، CPL-23 | کاربر / Campaign Manager | به‌عنوان کاربر / Campaign Manager می‌خواهم سیستم باید Quest با Scenario، Venue/Hub، زمان، Rule، Reward و وضعیت تعریف کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | مأموریت فعال در کمپین درست به کاربر نمایش داده شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | CAM-001, QR-001 | Not Started | TC-049 | بررسی شود که QUEST-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: مأموریت فعال در کمپین درست به کاربر نمایش داده شود. | Generated from FRD v1.1
US-050 | EPIC-09 | Quest & Mission Execution | QUEST | QUEST-002 | CPL-11، CPL-19، CPL-20، CPL-23 | کاربر / Campaign Manager | به‌عنوان کاربر / Campaign Manager می‌خواهم حداقل مأموریت QR-based، Timed، Merchant Visit و Reward-triggered پشتیبانی شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | اکوپارک/ارم/برج میلاد بتوانند سناریوهای پایه اجرا کنند. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | CAM-001, QR-001 | Not Started | TC-050 | بررسی شود که QUEST-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: اکوپارک/ارم/برج میلاد بتوانند سناریوهای پایه اجرا کنند. | Generated from FRD v1.1
US-051 | EPIC-09 | Quest & Mission Execution | QUEST | QUEST-003 | CPL-11، CPL-19، CPL-20، CPL-23 | کاربر / Campaign Manager | به‌عنوان کاربر / Campaign Manager می‌خواهم پیشرفت و تکمیل مأموریت باید برای هر کاربر ثبت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Event mission_started و mission_completed تولید شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | CAM-001, QR-001 | Not Started | TC-051 | بررسی شود که QUEST-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Event mission_started و mission_completed تولید شود. | Generated from FRD v1.1
US-052 | EPIC-09 | Quest & Mission Execution | QUEST | QUEST-004 | CPL-11، CPL-19، CPL-20، CPL-23 | کاربر / Campaign Manager | به‌عنوان کاربر / Campaign Manager می‌خواهم تکمیل مأموریت باید قابل اعتبارسنجی و Audit باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تکمیل جعلی یا تکراری امتیاز ایجاد نکند. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | CAM-001, QR-001 | Not Started | TC-052 | بررسی شود که QUEST-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تکمیل جعلی یا تکراری امتیاز ایجاد نکند. | Generated from FRD v1.1
US-053 | EPIC-09 | Quest & Mission Execution | QUEST | QUEST-005 | CPL-11، CPL-19، CPL-20، CPL-23 | کاربر / Campaign Manager | به‌عنوان کاربر / Campaign Manager می‌خواهم مأموریت‌های Family، Food Tour، Skill Challenge و Photo/Social به‌صورت Template قابل ایجاد باشند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Campaign Manager بتواند Template را Clone کند. | P2 | Should | MVP | Sprint 2 | 8 | CAM-001, QR-001 | Not Started | TC-053 | بررسی شود که QUEST-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Campaign Manager بتواند Template را Clone کند. | Generated from FRD v1.1
US-054 | EPIC-09 | Quest & Mission Execution | QUEST | QUEST-006 | CPL-11، CPL-19، CPL-20، CPL-23 | کاربر / Campaign Manager | به‌عنوان کاربر / Campaign Manager می‌خواهم مسیر مأموریت باید برای کاربر ساده و کوتاه باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کاربر با حداکثر چند اقدام اصلی مأموریت را بفهمد و شروع کند. | P2 | Should | MVP | Sprint 2 | 8 | CAM-001, QR-001 | Not Started | TC-054 | بررسی شود که QUEST-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کاربر با حداکثر چند اقدام اصلی مأموریت را بفهمد و شروع کند. | Generated from FRD v1.1
US-055 | EPIC-10 | Reward, Coupon & Fraud Control | REWARD | REWARD-001 | CPL-01، CPL-14، CPL-16، CPL-20، CPL-22، CPL-24 | کاربر / Merchant Staff | به‌عنوان کاربر / Merchant Staff می‌خواهم سیستم باید پاداش را بر اساس Rule مأموریت صادر کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | پس از mission_completed، reward_issued ایجاد شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | QUEST-003, MERCH-003 | Not Started | TC-055 | بررسی شود که REWARD-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: پس از mission_completed، reward_issued ایجاد شود. | Generated from FRD v1.1
US-056 | EPIC-10 | Reward, Coupon & Fraud Control | REWARD | REWARD-002 | CPL-01، CPL-14، CPL-16، CPL-20، CPL-22، CPL-24 | کاربر / Merchant Staff | به‌عنوان کاربر / Merchant Staff می‌خواهم کوپن باید وضعیت Active، Redeemed، Expired، Revoked داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کوپن مصرف‌شده دوباره قابل مصرف نباشد. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | QUEST-003, MERCH-003 | Not Started | TC-056 | بررسی شود که REWARD-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کوپن مصرف‌شده دوباره قابل مصرف نباشد. | Generated from FRD v1.1
US-057 | EPIC-10 | Reward, Coupon & Fraud Control | REWARD | REWARD-003 | CPL-01، CPL-14، CPL-16، CPL-20، CPL-22، CPL-24 | کاربر / Merchant Staff | به‌عنوان کاربر / Merchant Staff می‌خواهم مصرف پاداش در Merchant/Reward Point باید با کد یا تأیید معتبر ثبت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Event reward_redeemed و Redemption رکورد شود. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | QUEST-003, MERCH-003 | Not Started | TC-057 | بررسی شود که REWARD-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Event reward_redeemed و Redemption رکورد شود. | Generated from FRD v1.1
US-058 | EPIC-10 | Reward, Coupon & Fraud Control | REWARD | REWARD-004 | CPL-01، CPL-14، CPL-16، CPL-20، CPL-22، CPL-24 | کاربر / Merchant Staff | به‌عنوان کاربر / Merchant Staff می‌خواهم سقف مصرف، محدودیت زمانی، محدودیت تعداد و کنترل استفاده تکراری وجود داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تقلب‌های پایه Flag شوند. | P0 | Must | MVP | Sprint 2 | 8 | QUEST-003, MERCH-003 | Not Started | TC-058 | بررسی شود که REWARD-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تقلب‌های پایه Flag شوند. | Generated from FRD v1.1
US-059 | EPIC-10 | Reward, Coupon & Fraud Control | REWARD | REWARD-005 | CPL-01، CPL-14، CPL-16، CPL-20، CPL-22، CPL-24 | کاربر / Merchant Staff | به‌عنوان کاربر / Merchant Staff می‌خواهم پاداش‌های پایان پایلوت باید سیاست انقضا/تمدید/تسویه داشته باشند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Closure Report شامل پاداش‌های مصرف‌نشده باشد. | P1 | Should | MVP | Sprint 2 | 8 | QUEST-003, MERCH-003 | Not Started | TC-059 | بررسی شود که REWARD-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Closure Report شامل پاداش‌های مصرف‌نشده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-060 | EPIC-10 | Reward, Coupon & Fraud Control | REWARD | REWARD-006 | CPL-01، CPL-14، CPL-16، CPL-20، CPL-22، CPL-24 | کاربر / Merchant Staff | به‌عنوان کاربر / Merchant Staff می‌خواهم اختلاف پاداش یا عدم پذیرش فروشگاه باید Issue/Ticket ایجاد کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Support بتواند مورد را پیگیری کند. | P1 | Should | MVP | Sprint 2 | 8 | QUEST-003, MERCH-003 | Not Started | TC-060 | بررسی شود که REWARD-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Support بتواند مورد را پیگیری کند. | Generated from FRD v1.1
US-061 | EPIC-11 | Merchant Onboarding & Dashboard | MERCH | MERCH-001 | CPL-01، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Merchant Owner / تیم فروش | به‌عنوان Merchant Owner / تیم فروش می‌خواهم سیستم باید Merchant Profile شامل Venue/Hub، دسته، وضعیت، مسئول و پکیج داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Merchant در رواق، فودکورت، زون بازی یا برج میلاد قابل ثبت باشد. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 4 | 5 | VENUE-001, COMM-001 | Not Started | TC-061 | بررسی شود که MERCH-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Merchant در رواق، فودکورت، زون بازی یا برج میلاد قابل ثبت باشد. | Generated from FRD v1.1
US-062 | EPIC-11 | Merchant Onboarding & Dashboard | MERCH | MERCH-002 | CPL-01، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Merchant Owner / تیم فروش | به‌عنوان Merchant Owner / تیم فروش می‌خواهم پکیج‌های پایه، رشد، ویژه، اسپانسری یا Media Bundle باید قابل تعریف باشند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هر Merchant به یک Package متصل شود. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 4 | 5 | VENUE-001, COMM-001 | Not Started | TC-062 | بررسی شود که MERCH-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هر Merchant به یک Package متصل شود. | Generated from FRD v1.1
US-063 | EPIC-11 | Merchant Onboarding & Dashboard | MERCH | MERCH-003 | CPL-01، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Merchant Owner / تیم فروش | به‌عنوان Merchant Owner / تیم فروش می‌خواهم هر Merchant باید Reward/Offer فعال، محدودیت و روش پذیرش داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کوپن فروشگاهی بدون تعهد پذیرش منتشر نشود. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 4 | 5 | VENUE-001, COMM-001 | Not Started | TC-063 | بررسی شود که MERCH-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کوپن فروشگاهی بدون تعهد پذیرش منتشر نشود. | Generated from FRD v1.1
US-064 | EPIC-11 | Merchant Onboarding & Dashboard | MERCH | MERCH-004 | CPL-01، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Merchant Owner / تیم فروش | به‌عنوان Merchant Owner / تیم فروش می‌خواهم Merchant Dashboard باید اسکن، مراجعه، پاداش صادر/مصرف‌شده و قیف تبدیل مربوط به همان Merchant را نشان دهد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Merchant داده سایر کسب‌وکارها را نبیند. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 4 | 8 | VENUE-001, COMM-001 | Not Started | TC-064 | بررسی شود که MERCH-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Merchant داده سایر کسب‌وکارها را نبیند. | Generated from FRD v1.1
US-065 | EPIC-11 | Merchant Onboarding & Dashboard | MERCH | MERCH-005 | CPL-01، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Merchant Owner / تیم فروش | به‌عنوان Merchant Owner / تیم فروش می‌خواهم Sales Playbook و Offer Template برای مذاکره و تمدید قابل نگهداری باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تیم فروش بتواند نمونه گزارش و پیشنهاد قیمت را استفاده کند. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 4 | 3 | VENUE-001, COMM-001 | Not Started | TC-065 | بررسی شود که MERCH-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تیم فروش بتواند نمونه گزارش و پیشنهاد قیمت را استفاده کند. | Generated from FRD v1.1
US-066 | EPIC-11 | Merchant Onboarding & Dashboard | MERCH | MERCH-006 | CPL-01، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Merchant Owner / تیم فروش | به‌عنوان Merchant Owner / تیم فروش می‌خواهم فرایند تمدید/خروج Merchant پس از پایلوت بر اساس KPI و رضایت ثبت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Merchant Decision در Closure Report دیده شود. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 4 | 3 | VENUE-001, COMM-001 | Not Started | TC-066 | بررسی شود که MERCH-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Merchant Decision در Closure Report دیده شود. | Generated from FRD v1.1
US-067 | EPIC-12 | Commercial Agreements & Settlement | COMM | COMM-001 | CPL-01، CPL-04، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Business Owner / Finance | به‌عنوان Business Owner / Finance می‌خواهم برای هر پایلوت باید Commercial Agreement شامل طرفین، دوره، Revenue Stream و سهم‌ها قابل ثبت باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | پایلوت بدون قرارداد/توافق تجاری حداقلی Active نشود. | P1 | Must | MVCP | Sprint 4 | 5 | MERCH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-067 | بررسی شود که COMM-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: پایلوت بدون قرارداد/توافق تجاری حداقلی Active نشود. | Generated from FRD v1.1
US-068 | EPIC-12 | Commercial Agreements & Settlement | COMM | COMM-002 | CPL-01، CPL-04، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Business Owner / Finance | به‌عنوان Business Owner / Finance می‌خواهم جریان‌های درآمد مانند Campaign Fee، Sponsored Mission، Media Display، Merchant Package و Analytics Report قابل طبقه‌بندی باشند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش مالی به تفکیک جریان درآمد تولید شود. | P1 | Must | MVCP | Sprint 4 | 5 | MERCH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-068 | بررسی شود که COMM-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش مالی به تفکیک جریان درآمد تولید شود. | Generated from FRD v1.1
US-069 | EPIC-12 | Commercial Agreements & Settlement | COMM | COMM-003 | CPL-01، CPL-04، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Business Owner / Finance | به‌عنوان Business Owner / Finance می‌خواهم Settlement Record برای دوره تسویه، مبلغ، وضعیت و طرف دریافت‌کننده نگهداری شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تسویه‌های پایان پایلوت قابل پیگیری باشند. | P2 | Should | MVCP | Sprint 4 | 5 | MERCH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-069 | بررسی شود که COMM-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تسویه‌های پایان پایلوت قابل پیگیری باشند. | Generated from FRD v1.1
US-070 | EPIC-12 | Commercial Agreements & Settlement | COMM | COMM-004 | CPL-01، CPL-04، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Business Owner / Finance | به‌عنوان Business Owner / Finance می‌خواهم Unit Economics پایه مثل Cost per Scan/User/Mission و Value per Merchant Lead قابل ثبت/محاسبه باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش هیئت‌مدیره شامل شاخص اقتصادی باشد. | P2 | Should | MVCP | Sprint 4 | 3 | MERCH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-070 | بررسی شود که COMM-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش هیئت‌مدیره شامل شاخص اقتصادی باشد. | Generated from FRD v1.1
US-071 | EPIC-12 | Commercial Agreements & Settlement | COMM | COMM-005 | CPL-01، CPL-04، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | Business Owner / Finance | به‌عنوان Business Owner / Finance می‌خواهم قیمت‌گذاری پکیج‌ها و اسپانسرینگ در نسخه بعد به CRM/Finance متصل شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ساختار داده قابل توسعه باشد. | P3 | Could | MVCP | Sprint 4 | 2 | MERCH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-071 | بررسی شود که COMM-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ساختار داده قابل توسعه باشد. | Generated from FRD v1.1
US-072 | EPIC-13 | Event Tracking & Data Dictionary | EVENT | EVENT-001 | CPL-03، CPL-19، CPL-20 | سیستم / Analyst | به‌عنوان سیستم / Analyst می‌خواهم سیستم باید رویدادهای اصلی qr_scanned، user_registered، mission_started، mission_completed، reward_issued، reward_redeemed، feedback_submitted را ثبت کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هر رویداد با timestamp و source تولید شود. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 2 | 8 | REL-001 | Not Started | TC-072 | بررسی شود که EVENT-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هر رویداد با timestamp و source تولید شود. | Generated from FRD v1.1
US-073 | EPIC-13 | Event Tracking & Data Dictionary | EVENT | EVENT-002 | CPL-03، CPL-19، CPL-20 | سیستم / Analyst | به‌عنوان سیستم / Analyst می‌خواهم هر رویداد باید تا حد امکان به Venue، Zone، Hub، Touchpoint، Campaign و Merchant متصل باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | رویداد بدون اتصال ضروری Quality Flag بگیرد. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 2 | 8 | REL-001 | Not Started | TC-073 | بررسی شود که EVENT-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: رویداد بدون اتصال ضروری Quality Flag بگیرد. | Generated from FRD v1.1
US-074 | EPIC-13 | Event Tracking & Data Dictionary | EVENT | EVENT-003 | CPL-03، CPL-19، CPL-20 | سیستم / Analyst | به‌عنوان سیستم / Analyst می‌خواهم Data Dictionary باید تعریف، فیلدها، نوع داده و مالک هر رویداد را نگهداری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تیم توسعه و تحلیل از تعریف واحد استفاده کنند. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 2 | 8 | REL-001 | Not Started | TC-074 | بررسی شود که EVENT-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تیم توسعه و تحلیل از تعریف واحد استفاده کنند. | Generated from FRD v1.1
US-075 | EPIC-13 | Event Tracking & Data Dictionary | EVENT | EVENT-004 | CPL-03، CPL-19، CPL-20 | سیستم / Analyst | به‌عنوان سیستم / Analyst می‌خواهم رویدادهای ambassador_interaction_logged، media_interaction_logged، incident_logged و offline_sync_completed در MVCP پشتیبانی شوند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش میدانی و رسانه‌ای تقویت شود. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 2 | 8 | REL-001 | Not Started | TC-075 | بررسی شود که EVENT-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش میدانی و رسانه‌ای تقویت شود. | Generated from FRD v1.1
US-076 | EPIC-13 | Event Tracking & Data Dictionary | EVENT | EVENT-005 | CPL-03، CPL-19، CPL-20 | سیستم / Analyst | به‌عنوان سیستم / Analyst می‌خواهم سیستم باید رویدادهای ناقص، تکراری یا مشکوک را علامت‌گذاری کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Analytics بتواند کیفیت داده را گزارش کند. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 2 | 8 | REL-001 | Not Started | TC-076 | بررسی شود که EVENT-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Analytics بتواند کیفیت داده را گزارش کند. | Generated from FRD v1.1
US-077 | EPIC-14 | Analytics, Attribution & Decision Gate | ANALYTICS | ANALYTICS-001 | CPL-03، CPL-04، CPL-19، CPL-20، CPL-25 | Pilot Manager / هیئت‌مدیره | به‌عنوان Pilot Manager / هیئت‌مدیره می‌خواهم Admin Dashboard باید KPIهای اصلی پایلوت را روزانه نمایش دهد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | اسکن، ثبت‌نام، کاربران فعال، مأموریت کامل، پاداش مصرف‌شده و خطاها دیده شوند. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 5 | 13 | EVENT-001..003, KPI definitions | Not Started | TC-077 | بررسی شود که ANALYTICS-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: اسکن، ثبت‌نام، کاربران فعال، مأموریت کامل، پاداش مصرف‌شده و خطاها دیده شوند. | Generated from FRD v1.1
US-078 | EPIC-14 | Analytics, Attribution & Decision Gate | ANALYTICS | ANALYTICS-002 | CPL-03، CPL-04، CPL-19، CPL-20، CPL-25 | Pilot Manager / هیئت‌مدیره | به‌عنوان Pilot Manager / هیئت‌مدیره می‌خواهم قیف تبدیل Scan -> Registration -> Mission Start -> Mission Complete -> Reward Redeem باید قابل محاسبه باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | افت هر مرحله قابل مشاهده باشد. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 5 | 8 | EVENT-001..003, KPI definitions | Not Started | TC-078 | بررسی شود که ANALYTICS-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: افت هر مرحله قابل مشاهده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-079 | EPIC-14 | Analytics, Attribution & Decision Gate | ANALYTICS | ANALYTICS-003 | CPL-03، CPL-04، CPL-19، CPL-20، CPL-25 | Pilot Manager / هیئت‌مدیره | به‌عنوان Pilot Manager / هیئت‌مدیره می‌خواهم Attribution Report باید اثر QR/Media/Campaign/Touchpoint/Merchant را تفکیک کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ارزش مالی و عملیاتی به منبع درست نسبت داده شود. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 5 | 13 | EVENT-001..003, KPI definitions | Not Started | TC-079 | بررسی شود که ANALYTICS-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ارزش مالی و عملیاتی به منبع درست نسبت داده شود. | Generated from FRD v1.1
US-080 | EPIC-14 | Analytics, Attribution & Decision Gate | ANALYTICS | ANALYTICS-004 | CPL-03، CPL-04، CPL-19، CPL-20، CPL-25 | Pilot Manager / هیئت‌مدیره | به‌عنوان Pilot Manager / هیئت‌مدیره می‌خواهم Board Decision Gate باید تحقق KPI را به سه وضعیت توسعه، بهینه‌سازی/تکرار یا توقف تبدیل کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | گزارش نهایی شامل منطق تصمیم باشد. | P0 | Must | MVP+MVCP | Sprint 5 | 13 | EVENT-001..003, KPI definitions | Not Started | TC-080 | بررسی شود که ANALYTICS-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: گزارش نهایی شامل منطق تصمیم باشد. | Generated from FRD v1.1
US-081 | EPIC-14 | Analytics, Attribution & Decision Gate | ANALYTICS | ANALYTICS-005 | CPL-03، CPL-04، CPL-19، CPL-20، CPL-25 | Pilot Manager / هیئت‌مدیره | به‌عنوان Pilot Manager / هیئت‌مدیره می‌خواهم Unit Economics و ROI پایه در گزارش نهایی محاسبه شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Cost per Scan/User/Mission و Value per Lead دیده شود. | P1 | Should | MVP+MVCP | Sprint 5 | 8 | EVENT-001..003, KPI definitions | Not Started | TC-081 | بررسی شود که ANALYTICS-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Cost per Scan/User/Mission و Value per Lead دیده شود. | Generated from FRD v1.1
US-082 | EPIC-14 | Analytics, Attribution & Decision Gate | ANALYTICS | ANALYTICS-006 | CPL-03، CPL-04، CPL-19، CPL-20، CPL-25 | Pilot Manager / هیئت‌مدیره | به‌عنوان Pilot Manager / هیئت‌مدیره می‌خواهم Merchant و Sponsor فقط گزارش مرتبط با خود را ببینند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | حریم داده و قرارداد رعایت شود. | P1 | Should | MVP+MVCP | Sprint 5 | 8 | EVENT-001..003, KPI definitions | Not Started | TC-082 | بررسی شود که ANALYTICS-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: حریم داده و قرارداد رعایت شود. | Generated from FRD v1.1
US-083 | EPIC-15 | Admin Governance, RACI & Permissions | ADMIN | ADMIN-001 | CPL-02، CPL-17، CPL-18، CPL-26 | Super Admin / Venue Admin | به‌عنوان Super Admin / Venue Admin می‌خواهم سیستم باید نقش‌ها و دسترسی‌های متفاوت برای Admin، Venue، Merchant، Support و Analyst داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هر نقش فقط امکانات مجاز را ببیند. | P0 | Must | MVP | Sprint 4 | 5 | REL-003, DATA-001 | Not Started | TC-083 | بررسی شود که ADMIN-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هر نقش فقط امکانات مجاز را ببیند. | Generated from FRD v1.1
US-084 | EPIC-15 | Admin Governance, RACI & Permissions | ADMIN | ADMIN-002 | CPL-02، CPL-17، CPL-18، CPL-26 | Super Admin / Venue Admin | به‌عنوان Super Admin / Venue Admin می‌خواهم تغییرات حساس روی Venue، Campaign، Quest، Reward، QR و Merchant باید Audit Log ایجاد کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | چه کسی، چه چیزی، چه زمانی تغییر داده قابل مشاهده باشد. | P0 | Must | MVP | Sprint 4 | 5 | REL-003, DATA-001 | Not Started | TC-084 | بررسی شود که ADMIN-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: چه کسی، چه چیزی، چه زمانی تغییر داده قابل مشاهده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-085 | EPIC-15 | Admin Governance, RACI & Permissions | ADMIN | ADMIN-003 | CPL-02، CPL-17، CPL-18، CPL-26 | Super Admin / Venue Admin | به‌عنوان Super Admin / Venue Admin می‌خواهم RACI عملیاتی هر پایلوت باید قابل ثبت یا پیوست باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تصمیم‌ها و مسئولیت‌ها در Runbook قابل ارجاع باشند. | P0 | Must | MVP | Sprint 4 | 5 | REL-003, DATA-001 | Not Started | TC-085 | بررسی شود که ADMIN-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تصمیم‌ها و مسئولیت‌ها در Runbook قابل ارجاع باشند. | Generated from FRD v1.1
US-086 | EPIC-15 | Admin Governance, RACI & Permissions | ADMIN | ADMIN-004 | CPL-02، CPL-17، CPL-18، CPL-26 | Super Admin / Venue Admin | به‌عنوان Super Admin / Venue Admin می‌خواهم Approval Workflow برای محتوا، پاداش، اسپانسرینگ و شروع پایلوت وجود داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | مورد تأییدنشده Live نشود. | P2 | Should | MVP | Sprint 4 | 5 | REL-003, DATA-001 | Not Started | TC-086 | بررسی شود که ADMIN-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: مورد تأییدنشده Live نشود. | Generated from FRD v1.1
US-087 | EPIC-15 | Admin Governance, RACI & Permissions | ADMIN | ADMIN-005 | CPL-02، CPL-17، CPL-18، CPL-26 | Super Admin / Venue Admin | به‌عنوان Super Admin / Venue Admin می‌خواهم Change Request برای حذف/کاهش دامنه CPL یا تغییر KPI قابل ثبت باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | قانون قفل CPL اجرایی شود. | P2 | Should | MVP | Sprint 4 | 3 | REL-003, DATA-001 | Not Started | TC-087 | بررسی شود که ADMIN-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: قانون قفل CPL اجرایی شود. | Generated from FRD v1.1
US-088 | EPIC-16 | Support, Complaints & Incidents | SUPPORT | SUPPORT-001 | CPL-17، CPL-21، CPL-22، CPL-23 | کاربر / Support Agent / سفیر | به‌عنوان کاربر / Support Agent / سفیر می‌خواهم کاربر یا سفیر باید بتواند مشکل QR، پاداش، امتیاز یا فروشگاه را ثبت کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Ticket با نوع مشکل و وضعیت ایجاد شود. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 5 | 5 | AUTH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-088 | بررسی شود که SUPPORT-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Ticket با نوع مشکل و وضعیت ایجاد شود. | Generated from FRD v1.1
US-089 | EPIC-16 | Support, Complaints & Incidents | SUPPORT | SUPPORT-002 | CPL-17، CPL-21، CPL-22، CPL-23 | کاربر / Support Agent / سفیر | به‌عنوان کاربر / Support Agent / سفیر می‌خواهم ادمین/Support باید وضعیت Open، In Review، Resolved، Rejected یا Escalated را مدیریت کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کاربر یا تیم عملیات وضعیت پیگیری را بداند. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 5 | 5 | AUTH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-089 | بررسی شود که SUPPORT-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کاربر یا تیم عملیات وضعیت پیگیری را بداند. | Generated from FRD v1.1
US-090 | EPIC-16 | Support, Complaints & Incidents | SUPPORT | SUPPORT-003 | CPL-17، CPL-21، CPL-22، CPL-23 | کاربر / Support Agent / سفیر | به‌عنوان کاربر / Support Agent / سفیر می‌خواهم رخدادهای میدانی مانند ازدحام، اعتراض، خرابی، آسیب یا موضوع حقوقی باید Incident ثبت کنند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Incident در Daily Report دیده شود. | P1 | Must | MVP+MVCP | Sprint 5 | 5 | AUTH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-090 | بررسی شود که SUPPORT-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Incident در Daily Report دیده شود. | Generated from FRD v1.1
US-091 | EPIC-16 | Support, Complaints & Incidents | SUPPORT | SUPPORT-004 | CPL-17، CPL-21، CPL-22، CPL-23 | کاربر / Support Agent / سفیر | به‌عنوان کاربر / Support Agent / سفیر می‌خواهم FAQ برای کاربر، سفیر و Merchant قابل نگهداری باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | سؤالات پرتکرار به محتوای آموزشی تبدیل شود. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 5 | 3 | AUTH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-091 | بررسی شود که SUPPORT-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: سؤالات پرتکرار به محتوای آموزشی تبدیل شود. | Generated from FRD v1.1
US-092 | EPIC-16 | Support, Complaints & Incidents | SUPPORT | SUPPORT-005 | CPL-17، CPL-21، CPL-22، CPL-23 | کاربر / Support Agent / سفیر | به‌عنوان کاربر / Support Agent / سفیر می‌خواهم Feedback و رضایت کاربر پس از تجربه یا پاداش ثبت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | KPI رضایت و نقاط مشکل‌دار قابل تحلیل باشد. | P2 | Should | MVP+MVCP | Sprint 5 | 3 | AUTH-001, PILOT-001 | Not Started | TC-092 | بررسی شود که SUPPORT-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: KPI رضایت و نقاط مشکل‌دار قابل تحلیل باشد. | Generated from FRD v1.1
US-093 | EPIC-17 | Offline & Manual Fallback | OFFLINE | OFF-001 | CPL-21، CPL-07، CPL-08، CPL-19 | سفیر / کاربر | به‌عنوان سفیر / کاربر می‌خواهم سیستم باید خطای اتصال یا باز نشدن QR را با پیام ساده و قابل فهم نمایش دهد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کاربر سردرگم یا رها نشود. | P1 | Must | MVCP | Sprint 5 | 5 | QR-001, EVENT-001 | Not Started | TC-093 | بررسی شود که OFF-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کاربر سردرگم یا رها نشود. | Generated from FRD v1.1
US-094 | EPIC-17 | Offline & Manual Fallback | OFFLINE | OFF-002 | CPL-21، CPL-07، CPL-08، CPL-19 | سفیر / کاربر | به‌عنوان سفیر / کاربر می‌خواهم سفیر باید بتواند مشکل اتصال یا ثبت دستی حداقلی را گزارش کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Offline/Manual Log در Daily Report دیده شود. | P1 | Must | MVCP | Sprint 5 | 8 | QR-001, EVENT-001 | Not Started | TC-094 | بررسی شود که OFF-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Offline/Manual Log در Daily Report دیده شود. | Generated from FRD v1.1
US-095 | EPIC-17 | Offline & Manual Fallback | OFFLINE | OFF-003 | CPL-21، CPL-07، CPL-08، CPL-19 | سفیر / کاربر | به‌عنوان سفیر / کاربر می‌خواهم Offline Scan یا Offline Interaction با برچسب منبع و زمان ذخیره و پس از اتصال sync شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | داده آفلاین در Event Stream با Quality Flag وارد شود. | P1 | Should | MVCP | Sprint 5 | 5 | QR-001, EVENT-001 | Not Started | TC-095 | بررسی شود که OFF-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: داده آفلاین در Event Stream با Quality Flag وارد شود. | Generated from FRD v1.1
US-096 | EPIC-17 | Offline & Manual Fallback | OFFLINE | OFF-004 | CPL-21، CPL-07، CPL-08، CPL-19 | سفیر / کاربر | به‌عنوان سفیر / کاربر می‌خواهم Runbook باید سناریوی جایگزین برای QR خراب، اینترنت ضعیف و خرابی نمایشگر داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تیم میدان بداند در هر خطا چه کند. | P1 | Should | MVCP | Sprint 5 | 3 | QR-001, EVENT-001 | Not Started | TC-096 | بررسی شود که OFF-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تیم میدان بداند در هر خطا چه کند. | Generated from FRD v1.1
US-097 | EPIC-17 | Offline & Manual Fallback | OFFLINE | OFF-005 | CPL-21، CPL-07، CPL-08، CPL-19 | سفیر / کاربر | به‌عنوان سفیر / کاربر می‌خواهم بخشی از محتوای مأموریت یا FAQ در PWA cache شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | تجربه پایه حتی با اینترنت ضعیف قابل مشاهده باشد. | P3 | Could | MVCP | Sprint 5 | 2 | QR-001, EVENT-001 | Not Started | TC-097 | بررسی شود که OFF-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: تجربه پایه حتی با اینترنت ضعیف قابل مشاهده باشد. | Generated from FRD v1.1
US-098 | EPIC-18 | Data Ownership, Privacy & Security | DATA | DATA-001 | CPL-17، CPL-18، CPL-19، CPL-23 | Data/Admin / کاربر | به‌عنوان Data/Admin / کاربر می‌خواهم سیستم باید سطح دسترسی داده را برای User، Venue، Merchant، Sponsor و Admin تفکیک کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | Merchant یا Sponsor داده شخصی غیرمجاز نبیند. | P0 | Must | MVP | Sprint 4 | 5 | AUTH-002, ADMIN-001 | Not Started | TC-098 | بررسی شود که DATA-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: Merchant یا Sponsor داده شخصی غیرمجاز نبیند. | Generated from FRD v1.1
US-099 | EPIC-18 | Data Ownership, Privacy & Security | DATA | DATA-002 | CPL-17، CPL-18، CPL-19، CPL-23 | Data/Admin / کاربر | به‌عنوان Data/Admin / کاربر می‌خواهم داده شخصی فقط در حد لازم برای MVP/MVCP جمع‌آوری شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | فیلدهای اختیاری و حساس اجباری نباشند. | P0 | Must | MVP | Sprint 4 | 5 | AUTH-002, ADMIN-001 | Not Started | TC-099 | بررسی شود که DATA-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: فیلدهای اختیاری و حساس اجباری نباشند. | Generated from FRD v1.1
US-100 | EPIC-18 | Data Ownership, Privacy & Security | DATA | DATA-003 | CPL-17، CPL-18، CPL-19، CPL-23 | Data/Admin / کاربر | به‌عنوان Data/Admin / کاربر می‌خواهم سیاست نگهداری داده و گزارش‌های تجمیعی باید در سطح سند و سیستم قابل تعریف باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | دوره نگهداری برای رویدادها و داده‌های شخصی مشخص باشد. | P0 | Must | MVP | Sprint 4 | 8 | AUTH-002, ADMIN-001 | Not Started | TC-100 | بررسی شود که DATA-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: دوره نگهداری برای رویدادها و داده‌های شخصی مشخص باشد. | Generated from FRD v1.1
US-101 | EPIC-18 | Data Ownership, Privacy & Security | DATA | DATA-004 | CPL-17، CPL-18، CPL-19، CPL-23 | Data/Admin / کاربر | به‌عنوان Data/Admin / کاربر می‌خواهم دسترسی به داده و تغییرات حساس باید Log شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | DataAccessLog و AuditLog قابل بررسی باشند. | P0 | Must | MVP | Sprint 4 | 5 | AUTH-002, ADMIN-001 | Not Started | TC-101 | بررسی شود که DATA-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: DataAccessLog و AuditLog قابل بررسی باشند. | Generated from FRD v1.1
US-102 | EPIC-18 | Data Ownership, Privacy & Security | DATA | DATA-005 | CPL-17، CPL-18، CPL-19، CPL-23 | Data/Admin / کاربر | به‌عنوان Data/Admin / کاربر می‌خواهم درخواست غیرفعال‌سازی/حذف حساب برای فاز بعد آماده‌سازی شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ساختار داده با حذف یا anonymization سازگار باشد. | P1 | Should | MVP | Sprint 4 | 3 | AUTH-002, ADMIN-001 | Not Started | TC-102 | بررسی شود که DATA-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ساختار داده با حذف یا anonymization سازگار باشد. | Generated from FRD v1.1
US-103 | EPIC-18 | Data Ownership, Privacy & Security | DATA | DATA-006 | CPL-17، CPL-18، CPL-19، CPL-23 | Data/Admin / کاربر | به‌عنوان Data/Admin / کاربر می‌خواهم داده کودکان/خانواده باید با محتوای مناسب و کمینه‌سازی سختگیرانه مدیریت شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | سناریوهای Family داده اضافی نخواهند. | P1 | Should | MVP | Sprint 4 | 3 | AUTH-002, ADMIN-001 | Not Started | TC-103 | بررسی شود که DATA-006 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: سناریوهای Family داده اضافی نخواهند. | Generated from FRD v1.1
US-104 | EPIC-19 | Pilot Exit, Transition & Launch Kit | EXIT | EXIT-001 | CPL-06، CPL-24، CPL-25، CPL-26 | Pilot Manager / Steering Committee | به‌عنوان Pilot Manager / Steering Committee می‌خواهم سیستم باید برای هر Pilot برنامه Closure شامل QRها، پاداش‌ها، گزارش‌ها و وضعیت Merchantها داشته باشد. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | پایان پایلوت بدون Closure Plan ثبت نشود. | P1 | Must | MVCP | Sprint 5 | 8 | PILOT-005, ANALYTICS-004 | Not Started | TC-104 | بررسی شود که EXIT-001 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: پایان پایلوت بدون Closure Plan ثبت نشود. | Generated from FRD v1.1
US-105 | EPIC-19 | Pilot Exit, Transition & Launch Kit | EXIT | EXIT-002 | CPL-06، CPL-24، CPL-25، CPL-26 | Pilot Manager / Steering Committee | به‌عنوان Pilot Manager / Steering Committee می‌خواهم پاداش‌های مصرف‌نشده باید سیاست Expire، Extend یا Convert داشته باشند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | کاربر و Merchant درباره وضعیت پاداش بلاتکلیف نمانند. | P1 | Must | MVCP | Sprint 5 | 5 | PILOT-005, ANALYTICS-004 | Not Started | TC-105 | بررسی شود که EXIT-002 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: کاربر و Merchant درباره وضعیت پاداش بلاتکلیف نمانند. | Generated from FRD v1.1
US-106 | EPIC-19 | Pilot Exit, Transition & Launch Kit | EXIT | EXIT-003 | CPL-06، CPL-24، CPL-25، CPL-26 | Pilot Manager / Steering Committee | به‌عنوان Pilot Manager / Steering Committee می‌خواهم گزارش پایان پایلوت باید نسخه‌های میزبان، Merchant/Sponsor و تیم محصول را تفکیک کند. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | هر ذی‌نفع گزارش مناسب دریافت کند. | P1 | Must | MVCP | Sprint 5 | 8 | PILOT-005, ANALYTICS-004 | Not Started | TC-106 | بررسی شود که EXIT-003 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: هر ذی‌نفع گزارش مناسب دریافت کند. | Generated from FRD v1.1
US-107 | EPIC-19 | Pilot Exit, Transition & Launch Kit | EXIT | EXIT-004 | CPL-06، CPL-24، CPL-25، CPL-26 | Pilot Manager / Steering Committee | به‌عنوان Pilot Manager / Steering Committee می‌خواهم Venue Launch Kit باید از نتایج پایلوت به‌روز شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | درس‌آموخته‌ها در Venue بعدی استفاده شوند. | P2 | Should | MVCP | Sprint 5 | 3 | PILOT-005, ANALYTICS-004 | Not Started | TC-107 | بررسی شود که EXIT-004 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: درس‌آموخته‌ها در Venue بعدی استفاده شوند. | Generated from FRD v1.1
US-108 | EPIC-19 | Pilot Exit, Transition & Launch Kit | EXIT | EXIT-005 | CPL-06، CPL-24، CPL-25، CPL-26 | Pilot Manager / Steering Committee | به‌عنوان Pilot Manager / Steering Committee می‌خواهم تبدیل پایلوت موفق به فاز دوم باید با Transition Plan و KPI جدید انجام شود. تا اجرای پایلوت و سنجش آن مطابق FRD v1.1 کنترل شود. | ادامه پروژه سلیقه‌ای و بدون دامنه نباشد. | P2 | Should | MVCP | Sprint 5 | 3 | PILOT-005, ANALYTICS-004 | Not Started | TC-108 | بررسی شود که EXIT-005 اجرا شده و معیار پذیرش آن برقرار است: ادامه پروژه سلیقه‌ای و بدون دامنه نباشد. | Generated from FRD v1.1

## Epics
Epic ID | Module | Epic Title | Module Name | CPL Trace | Goal | Story Count | Must | Should | Could | Scope | Primary Sprint
EPIC-00 | REL | Release Boundaries & Traceability | Release Scope, Version Boundaries & Traceability | CPL-26، CPL-01..CPL-26 | مرزبندی دقیق Demo، MVP نرم‌افزاری، MVCP تجاری و Product نهایی و الزام Traceability برای جلوگیری از Scope Creep پیش از بک‌لاگ. | 4 | 3 | 1 | 0 | MVP+MVCP | Sprint 0
EPIC-01 | AUTH | Authentication, Consent & PWA Access | Authentication, Consent & Low-Friction Access | CPL-17، CPL-18، CPL-23، CPL-26 | ورود سریع کاربر در محیط واقعی پایلوت با کمترین اصطکاک، ترجیحاً PWA/Web App بدون نصب اجباری، همراه با رضایت پایه و امنیت OTP. | 6 | 4 | 1 | 1 | MVP | Sprint 1
EPIC-02 | VENUE | Venue, Zone, Hub & Touchpoints | Venue / Zone / Hub / Touchpoint Configuration | CPL-05، CPL-06، CPL-20، CPL-25 | تبدیل هر محل پایلوت به نقشه عملیاتی قابل پیکربندی شامل Venue، Zone، Hub، Touchpoint، Media Point، Merchant Node و Reward Point. | 6 | 4 | 2 | 0 | MVP+MVCP | Sprint 1
EPIC-03 | PILOT | Pilot Operations & Daily Runbook | Pilot Operations, Runbook & Daily Control | CPL-03، CPL-07، CPL-08، CPL-21، CPL-24، CPL-25 | مدیریت اجرای ۱۴ روزه یا پایلوت‌های مشابه با آماده‌سازی، شیفت، گزارش روزانه، کنترل رخداد، خط مبنا، خروج و تصمیم نهایی. | 6 | 5 | 1 | 0 | MVCP | Sprint 3
EPIC-04 | AMB | Field Ambassadors & Scripts | Field Ambassadors & Interaction Scripts | CPL-08، CPL-22، CPL-23 | مدیریت سفیران میدانی، آموزش، شیفت، اسکریپت تعامل، گزارش تعامل و پاسخ به سؤال یا مشکل کاربر. | 5 | 2 | 2 | 1 | MVCP | Sprint 3
EPIC-05 | ASSET | Field Asset & Hardware Control | Hardware & Field Asset Management | CPL-09، CPL-10، CPL-21 | کنترل دارایی‌های میدانی شامل کوله‌پشتی هولوگرافیک، نمایشگر ثابت، استند، QR چاپی، پاوربانک، اینترنت و تجهیزات سفیران. | 5 | 3 | 2 | 0 | MVCP | Sprint 3
EPIC-06 | MEDIA | Interactive Media Network | Interactive Media Network & Content Scheduling | CPL-10، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | اتصال رسانه‌های هولوگرافیک، نمایشگرهای ثابت و پیام‌های محیطی به محتوا، QR، کمپین و گزارش اثر رسانه. | 5 | 3 | 2 | 0 | MVCP | Sprint 3
EPIC-07 | CAMPAIGN | Campaign Scenario & Content OS | Campaign Scenario Library & Content Operating System | CPL-11، CPL-12، CPL-13، CPL-20 | ایجاد سناریوهای آماده و قابل فروش برای اکوپارک، ارم و برج میلاد و مدیریت تقویم کمپین، پیام‌ها، مأموریت‌ها و محتوای روزانه. | 5 | 3 | 2 | 0 | MVP+MVCP | Sprint 2
EPIC-08 | QR | QR & Scan Validation Engine | QR, Touchpoint & Scan Validation Engine | CPL-05، CPL-16، CPL-19، CPL-20، CPL-21 | تولید، نصب، اعتبارسنجی، ردیابی و کنترل سوءاستفاده QRها به‌عنوان نقطه اتصال مکان، رسانه، کمپین، مأموریت و پاداش. | 6 | 4 | 2 | 0 | MVP | Sprint 1
EPIC-09 | QUEST | Quest & Mission Execution | Quest Engine & Mission Execution | CPL-11، CPL-19، CPL-20، CPL-23 | اجرای مأموریت‌های قابل سنجش در سناریوهای مختلف با ثبت پیشرفت، اعتبارسنجی تکمیل، اتصال به پاداش و رعایت تجربه ساده کاربر. | 6 | 4 | 2 | 0 | MVP | Sprint 2
EPIC-10 | REWARD | Reward, Coupon & Fraud Control | Reward, Points, Coupon, Redemption & Fraud Control | CPL-01، CPL-14، CPL-16، CPL-20، CPL-22، CPL-24 | صدور امتیاز، کوپن، تخفیف، جایزه یا تجربه ویژه و کنترل مصرف امن، یک‌بارمصرف، قابل ردیابی و قابل انتساب به Merchant/Campaign. | 6 | 4 | 2 | 0 | MVP | Sprint 2
EPIC-11 | MERCH | Merchant Onboarding & Dashboard | Merchant Onboarding, Packages & Dashboard | CPL-01، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | ورود کسب‌وکارها به اکوسیستم با پکیج تجاری، QR اختصاصی، تعهد پاداش، آموزش پذیرش و گزارش عملکرد قابل فروش. | 6 | 4 | 2 | 0 | MVP+MVCP | Sprint 4
EPIC-12 | COMM | Commercial Agreements & Settlement | Contracts, Revenue Share & Settlement Control | CPL-01، CPL-04، CPL-14، CPL-15، CPL-20 | ثبت ساختار تجاری پایلوت شامل جریان درآمد، سهم طرفین، پکیج‌ها، تسویه، اسپانسرینگ و منطق انتساب درآمد. | 5 | 2 | 2 | 1 | MVCP | Sprint 4
EPIC-13 | EVENT | Event Tracking & Data Dictionary | Event Tracking, Data Dictionary & Quality Flags | CPL-03، CPL-19، CPL-20 | تعریف رویدادهای قابل اتکا برای داشبورد، Attribution، خط مبنا، گزارش ROI و تصمیم هیئت‌مدیره. | 5 | 3 | 2 | 0 | MVP+MVCP | Sprint 2
EPIC-14 | ANALYTICS | Analytics, Attribution & Decision Gate | Analytics, Attribution, KPI & Board Decision Gate | CPL-03، CPL-04، CPL-19، CPL-20، CPL-25 | ارائه داشبوردهای روزانه، تجاری، رسانه‌ای، عملیاتی و نهایی برای اثبات تعامل، درآمدزایی، Attribution و تصمیم توسعه/تکرار/توقف. | 6 | 4 | 2 | 0 | MVP+MVCP | Sprint 5
EPIC-15 | ADMIN | Admin Governance, RACI & Permissions | Admin Console, Governance, RACI & Permissions | CPL-02، CPL-17، CPL-18، CPL-26 | مدیریت کل اکوسیستم پایلوت با دسترسی مبتنی بر نقش، RACI، Audit Log و کنترل تغییرات حساس. | 5 | 3 | 2 | 0 | MVP | Sprint 4
EPIC-16 | SUPPORT | Support, Complaints & Incidents | Support, Complaint Handling & Incident Management | CPL-17، CPL-21، CPL-22، CPL-23 | مدیریت مشکلات کاربر، QR، پاداش، فروشگاه، حریم خصوصی، تجهیزات و رخدادهای میدانی با سطح‌بندی و پاسخ‌گویی شفاف. | 5 | 3 | 2 | 0 | MVP+MVCP | Sprint 5
EPIC-17 | OFFLINE | Offline & Manual Fallback | Offline / Low Connectivity & Manual Fallback | CPL-21، CPL-07، CPL-08، CPL-19 | حفظ تجربه کاربر و کیفیت داده در شرایط ضعف اینترنت، باز نشدن QR، قطع داشبورد یا نیاز به ثبت دستی در میدان. | 5 | 2 | 2 | 1 | MVCP | Sprint 5
EPIC-18 | DATA | Data Ownership, Privacy & Security | Data Ownership, Privacy, Security & Retention | CPL-17، CPL-18، CPL-19، CPL-23 | حفظ اعتماد کاربران، میزبان و کسب‌وکارها با حداقل‌گرایی داده، مالکیت شفاف داده، دسترسی محدود، نگهداری کنترل‌شده و آمادگی حذف/غیرفعال‌سازی. | 6 | 4 | 2 | 0 | MVP | Sprint 4
EPIC-19 | EXIT | Pilot Exit, Transition & Launch Kit | Pilot Exit, Transition, Launch Kit & Multi-Venue Scaling | CPL-06، CPL-24، CPL-25، CPL-26 | مدیریت پایان پایلوت، تمدید یا توقف، جمع‌آوری/تمدید QRها، پاداش‌های مصرف‌نشده، گزارش ذی‌نفعان و تکرارپذیری برای Venueهای بعدی. | 5 | 3 | 2 | 0 | MVCP | Sprint 5

## Sprint Plan
Sprint | Theme | Modules | Focus | Exit Criteria
Sprint 0 | Backlog & Scope Foundation | REL | Traceability, Release Boundaries, Change Control | همه Storyها trace، scope و اولویت داشته باشند.
Sprint 1 | User Entry + Venue + QR Core | AUTH, VENUE, QR | PWA access, Venue model, QR registry & validation پایه | کاربر بتواند QR را اسکن کند، وارد شود و اسکن قابل انتساب ثبت شود.
Sprint 2 | Event + Campaign + Quest + Reward Core | EVENT, CAMPAIGN, QUEST, REWARD | Event dictionary, campaign scenarios, missions, reward issuance | قیف scan to reward در حالت پایه کار کند.
Sprint 3 | MVCP Field Operations | PILOT, AMB, ASSET, MEDIA | Pilot runbook, ambassadors, hardware/assets, media schedule | پایلوت واقعی بتواند روزانه مدیریت و گزارش شود.
Sprint 4 | Commercial, Merchant, Admin, Data Governance | MERCH, COMM, ADMIN, DATA | Merchant packages, agreements, permissions, privacy | کسب‌وکار، قرارداد، دسترسی و داده با کنترل پایه آماده باشد.
Sprint 5 | Analytics, Support, Offline, Exit | ANALYTICS, SUPPORT, OFFLINE, EXIT | Board report, attribution, issue handling, offline fallback, closure | گزارش هیئت‌مدیره و دروازه تصمیم پایلوت آماده باشد.
Sprint 6 | Pilot Hardening & UAT | All | QA, UAT, field rehearsal, bug fixing, final runbook | آمادگی اجرای MVCP در اکوپارک/ارم/برج میلاد تأیید شود.

## CPL Traceability
CPL Code | Linked Story Count | Modules | Req IDs | Story IDs
CPL-01 | 21 | COMM, MERCH, REL, REWARD | COMM-001, COMM-002, COMM-003, COMM-004, COMM-005, MERCH-001, MERCH-002, MERCH-003, MERCH-004, MERCH-005, MERCH-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, REWARD-001, REWARD-002, REWARD-003, REWARD-004, REWARD-005, REWARD-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-055, US-056, US-057, US-058, US-059, US-060, US-061, US-062, US-063, US-064, US-065, US-066, US-067, US-068, US-069, US-070, US-071
CPL-02 | 9 | ADMIN, REL | ADMIN-001, ADMIN-002, ADMIN-003, ADMIN-004, ADMIN-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-083, US-084, US-085, US-086, US-087
CPL-03 | 21 | ANALYTICS, EVENT, PILOT, REL | ANALYTICS-001, ANALYTICS-002, ANALYTICS-003, ANALYTICS-004, ANALYTICS-005, ANALYTICS-006, EVENT-001, EVENT-002, EVENT-003, EVENT-004, EVENT-005, PILOT-001, PILOT-002, PILOT-003, PILOT-004, PILOT-005, PILOT-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-017, US-018, US-019, US-020, US-021, US-022, US-072, US-073, US-074, US-075, US-076, US-077, US-078, US-079, US-080, US-081, US-082
CPL-04 | 15 | ANALYTICS, COMM, REL | ANALYTICS-001, ANALYTICS-002, ANALYTICS-003, ANALYTICS-004, ANALYTICS-005, ANALYTICS-006, COMM-001, COMM-002, COMM-003, COMM-004, COMM-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-067, US-068, US-069, US-070, US-071, US-077, US-078, US-079, US-080, US-081, US-082
CPL-05 | 16 | QR, REL, VENUE | QR-001, QR-002, QR-003, QR-004, QR-005, QR-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, VENUE-001, VENUE-002, VENUE-003, VENUE-004, VENUE-005, VENUE-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-011, US-012, US-013, US-014, US-015, US-016, US-043, US-044, US-045, US-046, US-047, US-048
CPL-06 | 15 | EXIT, REL, VENUE | EXIT-001, EXIT-002, EXIT-003, EXIT-004, EXIT-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, VENUE-001, VENUE-002, VENUE-003, VENUE-004, VENUE-005, VENUE-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-011, US-012, US-013, US-014, US-015, US-016, US-104, US-105, US-106, US-107, US-108
CPL-07 | 15 | OFFLINE, PILOT, REL | OFF-001, OFF-002, OFF-003, OFF-004, OFF-005, PILOT-001, PILOT-002, PILOT-003, PILOT-004, PILOT-005, PILOT-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-017, US-018, US-019, US-020, US-021, US-022, US-093, US-094, US-095, US-096, US-097
CPL-08 | 20 | AMB, OFFLINE, PILOT, REL | AMB-001, AMB-002, AMB-003, AMB-004, AMB-005, OFF-001, OFF-002, OFF-003, OFF-004, OFF-005, PILOT-001, PILOT-002, PILOT-003, PILOT-004, PILOT-005, PILOT-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-017, US-018, US-019, US-020, US-021, US-022, US-023, US-024, US-025, US-026, US-027, US-093, US-094, US-095, US-096, US-097
CPL-09 | 9 | ASSET, REL | ASSET-001, ASSET-002, ASSET-003, ASSET-004, ASSET-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-028, US-029, US-030, US-031, US-032
CPL-10 | 14 | ASSET, MEDIA, REL | ASSET-001, ASSET-002, ASSET-003, ASSET-004, ASSET-005, MEDIA-001, MEDIA-002, MEDIA-003, MEDIA-004, MEDIA-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-028, US-029, US-030, US-031, US-032, US-033, US-034, US-035, US-036, US-037
CPL-11 | 15 | CAMPAIGN, QUEST, REL | CAM-001, CAM-002, CAM-003, CAM-004, CAM-005, QUEST-001, QUEST-002, QUEST-003, QUEST-004, QUEST-005, QUEST-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-038, US-039, US-040, US-041, US-042, US-049, US-050, US-051, US-052, US-053, US-054
CPL-12 | 14 | CAMPAIGN, MEDIA, REL | CAM-001, CAM-002, CAM-003, CAM-004, CAM-005, MEDIA-001, MEDIA-002, MEDIA-003, MEDIA-004, MEDIA-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-033, US-034, US-035, US-036, US-037, US-038, US-039, US-040, US-041, US-042
CPL-13 | 14 | CAMPAIGN, MEDIA, REL | CAM-001, CAM-002, CAM-003, CAM-004, CAM-005, MEDIA-001, MEDIA-002, MEDIA-003, MEDIA-004, MEDIA-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-033, US-034, US-035, US-036, US-037, US-038, US-039, US-040, US-041, US-042
CPL-14 | 21 | COMM, MERCH, REL, REWARD | COMM-001, COMM-002, COMM-003, COMM-004, COMM-005, MERCH-001, MERCH-002, MERCH-003, MERCH-004, MERCH-005, MERCH-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, REWARD-001, REWARD-002, REWARD-003, REWARD-004, REWARD-005, REWARD-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-055, US-056, US-057, US-058, US-059, US-060, US-061, US-062, US-063, US-064, US-065, US-066, US-067, US-068, US-069, US-070, US-071
CPL-15 | 15 | COMM, MERCH, REL | COMM-001, COMM-002, COMM-003, COMM-004, COMM-005, MERCH-001, MERCH-002, MERCH-003, MERCH-004, MERCH-005, MERCH-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-061, US-062, US-063, US-064, US-065, US-066, US-067, US-068, US-069, US-070, US-071
CPL-16 | 16 | QR, REL, REWARD | QR-001, QR-002, QR-003, QR-004, QR-005, QR-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, REWARD-001, REWARD-002, REWARD-003, REWARD-004, REWARD-005, REWARD-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-043, US-044, US-045, US-046, US-047, US-048, US-055, US-056, US-057, US-058, US-059, US-060
CPL-17 | 26 | ADMIN, AUTH, DATA, REL, SUPPORT | ADMIN-001, ADMIN-002, ADMIN-003, ADMIN-004, ADMIN-005, AUTH-001, AUTH-002, AUTH-003, AUTH-004, AUTH-005, AUTH-006, DATA-001, DATA-002, DATA-003, DATA-004, DATA-005, DATA-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, SUPPORT-001, SUPPORT-002, SUPPORT-003, SUPPORT-004, SUPPORT-005 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-006, US-007, US-008, US-009, US-010, US-083, US-084, US-085, US-086, US-087, US-088, US-089, US-090, US-091, US-092, US-098, US-099, US-100, US-101, US-102 ...
CPL-18 | 21 | ADMIN, AUTH, DATA, REL | ADMIN-001, ADMIN-002, ADMIN-003, ADMIN-004, ADMIN-005, AUTH-001, AUTH-002, AUTH-003, AUTH-004, AUTH-005, AUTH-006, DATA-001, DATA-002, DATA-003, DATA-004, DATA-005, DATA-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-006, US-007, US-008, US-009, US-010, US-083, US-084, US-085, US-086, US-087, US-098, US-099, US-100, US-101, US-102, US-103
CPL-19 | 38 | ANALYTICS, DATA, EVENT, OFFLINE, QR, QUEST, REL | ANALYTICS-001, ANALYTICS-002, ANALYTICS-003, ANALYTICS-004, ANALYTICS-005, ANALYTICS-006, DATA-001, DATA-002, DATA-003, DATA-004, DATA-005, DATA-006, EVENT-001, EVENT-002, EVENT-003, EVENT-004, EVENT-005, OFF-001, OFF-002, OFF-003, OFF-004, OFF-005, QR-001, QR-002, QR-003, QR-004, QR-005, QR-006, QUEST-001, QUEST-002, QUEST-003, QUEST-004, QUEST-005, QUEST-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-043, US-044, US-045, US-046, US-047, US-048, US-049, US-050, US-051, US-052, US-053, US-054, US-072, US-073, US-074, US-075, US-076, US-077, US-078, US-079, US-080 ...
CPL-20 | 60 | ANALYTICS, CAMPAIGN, COMM, EVENT, MEDIA, MERCH, QR, QUEST, REL, REWARD, VENUE | ANALYTICS-001, ANALYTICS-002, ANALYTICS-003, ANALYTICS-004, ANALYTICS-005, ANALYTICS-006, CAM-001, CAM-002, CAM-003, CAM-004, CAM-005, COMM-001, COMM-002, COMM-003, COMM-004, COMM-005, EVENT-001, EVENT-002, EVENT-003, EVENT-004, EVENT-005, MEDIA-001, MEDIA-002, MEDIA-003, MEDIA-004, MEDIA-005, MERCH-001, MERCH-002, MERCH-003, MERCH-004, MERCH-005, MERCH-006, QR-001, QR-002, QR-003, QR-004, QR-005, QR-006, QUEST-001, QUEST-002, QUEST-003, QUEST-004, QUEST-005, QUEST-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, REWARD-001, REWARD-002, REWARD-003, REWARD-004, REWARD-005, REWARD-006, VENUE-001, VENUE-002, VENUE-003, VENUE-004, VENUE-005, VENUE-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-011, US-012, US-013, US-014, US-015, US-016, US-033, US-034, US-035, US-036, US-037, US-038, US-039, US-040, US-041, US-042, US-043, US-044, US-045, US-046, US-047 ...
CPL-21 | 31 | ASSET, OFFLINE, PILOT, QR, REL, SUPPORT | ASSET-001, ASSET-002, ASSET-003, ASSET-004, ASSET-005, OFF-001, OFF-002, OFF-003, OFF-004, OFF-005, PILOT-001, PILOT-002, PILOT-003, PILOT-004, PILOT-005, PILOT-006, QR-001, QR-002, QR-003, QR-004, QR-005, QR-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, SUPPORT-001, SUPPORT-002, SUPPORT-003, SUPPORT-004, SUPPORT-005 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-017, US-018, US-019, US-020, US-021, US-022, US-028, US-029, US-030, US-031, US-032, US-043, US-044, US-045, US-046, US-047, US-048, US-088, US-089, US-090, US-091 ...
CPL-22 | 20 | AMB, REL, REWARD, SUPPORT | AMB-001, AMB-002, AMB-003, AMB-004, AMB-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, REWARD-001, REWARD-002, REWARD-003, REWARD-004, REWARD-005, REWARD-006, SUPPORT-001, SUPPORT-002, SUPPORT-003, SUPPORT-004, SUPPORT-005 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-023, US-024, US-025, US-026, US-027, US-055, US-056, US-057, US-058, US-059, US-060, US-088, US-089, US-090, US-091, US-092
CPL-23 | 32 | AMB, AUTH, DATA, QUEST, REL, SUPPORT | AMB-001, AMB-002, AMB-003, AMB-004, AMB-005, AUTH-001, AUTH-002, AUTH-003, AUTH-004, AUTH-005, AUTH-006, DATA-001, DATA-002, DATA-003, DATA-004, DATA-005, DATA-006, QUEST-001, QUEST-002, QUEST-003, QUEST-004, QUEST-005, QUEST-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, SUPPORT-001, SUPPORT-002, SUPPORT-003, SUPPORT-004, SUPPORT-005 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-006, US-007, US-008, US-009, US-010, US-023, US-024, US-025, US-026, US-027, US-049, US-050, US-051, US-052, US-053, US-054, US-088, US-089, US-090, US-091 ...
CPL-24 | 21 | EXIT, PILOT, REL, REWARD | EXIT-001, EXIT-002, EXIT-003, EXIT-004, EXIT-005, PILOT-001, PILOT-002, PILOT-003, PILOT-004, PILOT-005, PILOT-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, REWARD-001, REWARD-002, REWARD-003, REWARD-004, REWARD-005, REWARD-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-017, US-018, US-019, US-020, US-021, US-022, US-055, US-056, US-057, US-058, US-059, US-060, US-104, US-105, US-106, US-107, US-108
CPL-25 | 27 | ANALYTICS, EXIT, PILOT, REL, VENUE | ANALYTICS-001, ANALYTICS-002, ANALYTICS-003, ANALYTICS-004, ANALYTICS-005, ANALYTICS-006, EXIT-001, EXIT-002, EXIT-003, EXIT-004, EXIT-005, PILOT-001, PILOT-002, PILOT-003, PILOT-004, PILOT-005, PILOT-006, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004, VENUE-001, VENUE-002, VENUE-003, VENUE-004, VENUE-005, VENUE-006 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-011, US-012, US-013, US-014, US-015, US-016, US-017, US-018, US-019, US-020, US-021, US-022, US-077, US-078, US-079, US-080, US-081, US-082, US-104, US-105, US-106 ...
CPL-26 | 20 | ADMIN, AUTH, EXIT, REL | ADMIN-001, ADMIN-002, ADMIN-003, ADMIN-004, ADMIN-005, AUTH-001, AUTH-002, AUTH-003, AUTH-004, AUTH-005, AUTH-006, EXIT-001, EXIT-002, EXIT-003, EXIT-004, EXIT-005, REL-001, REL-002, REL-003, REL-004 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-006, US-007, US-008, US-009, US-010, US-083, US-084, US-085, US-086, US-087, US-104, US-105, US-106, US-107, US-108

## DoD & Gates
ID | Area | Criterion | Priority
DoD-01 | Traceability | هر Story باید به یک Requirement ID و حداقل یک CPL Trace وصل باشد. | Must
DoD-02 | Acceptance Criteria | هر Story باید معیار پذیرش تست‌پذیر داشته باشد. | Must
DoD-03 | Event & Analytics | Storyهای عملیاتی باید اثر Event/KPI خود را مشخص کنند. | Must
DoD-04 | Security & Privacy | Storyهای داده، کاربر، پاداش و Merchant باید نقش و سطح دسترسی را رعایت کنند. | Must
DoD-05 | Pilot Readiness | Storyهای MVCP باید Runbook، مالک عملیات و وضعیت میدانی داشته باشند. | Must
DoD-06 | Commercial Proof | Storyهای Merchant/Commercial/Analytics باید به Attribution یا Revenue Stream وصل شوند. | Should
Gate-01 | Product Backlog Gate | Backlog فقط از FRD v1.1 ساخته شده و FRD v1.0 مبنا نیست. | Must
Gate-02 | Sprint Gate | شروع Sprint 1 بعد از تکمیل Sprint 0 و تأیید Scope امکان‌پذیر است. | Must
Gate-03 | Pilot Gate | اجرای پایلوت بعد از آماده شدن Sprintهای 1 تا 5 و UAT میدانی انجام شود. | Must

## Lists
Priority | MoSCoW | Release Scope | Status
P0 | Must | MVP | Not Started
P1 | Should | MVCP | In Progress
P2 | Could | MVP+MVCP | Ready for Review
P3 |  | Product | Blocked
|  | Demo | Done
Deferred